## 綜合總覽
瓏昇廠房新建工程｜三家報價比較
比較基準：使用者提供三份PDF。新臺幣元；未經同版圖說、範圍與規格校準。
比較指標 | 大展營造 | 立東營造 | 基益營造 | 判讀
原報價總額 | 141502803 | 143400000 | 210047839 | 各家原含稅總價，範圍不同，不是同範圍決標排名
稅前合計 | 134764574 | 136571429 | 199983656 | 基益空污費另列於稅後；大展稅前由總額扣原稅捐
原營業稅 | 6738229 | 6828571 | 9999183 | 原單列示稅額
空污費 | 未列價／業主負擔 | 未列價／業主負擔 | 65000 | 未列價／業主負擔不可視為已含
比立東總價差額 | -1897197 | 0 | 66647839 | 正數高於立東；負數低於立東
比立東總價差率 | -1.323% | 0% | 46.48% | 差额÷立東原報價總額
報價日期 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-04-01 | 立東依檔名；基益較其他兩家早約半年
電梯設備 | 未含 | 含客梯及貨梯 | 含客梯及貨梯 | 大展須另補價，不能直接以較低總價決標
原PDF頁數 | 20 | 9 | 8 | 大展頁首標示共41頁，但提供檔案20頁
未含項目含稅補價 |  |  |  | 黃色欄可輸入已確認的補價；未填前不計調整後總額
補價後試算總額 | 待補價 | 待補價 | 待補價 | 僅補入自行填寫金額；仍不代表所有規格和數量一致
主要判讀
基益高價先查數量 |  |  |  | 鋼筋983噸；大展348.11噸；立東297.83噸。優先確認圖說及計量範圍。
立東與大展價差較小 |  |  |  | 但立東含電梯、大展不含；屋頂防水、EPOXY、玻璃及門窗規格不同。
乘算疑義 |  |  |  | 基益兩筆防水複價比顯示乘算少134,450元；立東部分明細有小額精度差。 | 廠商 | 原報價總額
完整查閱 |  |  |  | 分類比較涵蓋全部明細與費用；重點單價對照30項，未強行配對其餘不同工項。 | 大展營造 | 141502803
[5 empty] | 立東營造 | 143400000
[5 empty] | 基益營造 | 210047839

## 分類比較
工程與費用分類比較（新臺幣元）
以工程功能粗分類，保留全部金額；同分類不代表同範圍、同規格。空白／未單列不視為零元。
統一比較分類 | 大展營造 | 立東營造 | 基益營造 | 立東減大展 | 基益減立東 | 比較限制
假設工程 | 3604928 | 3799609 | 6917256 | 194681 | 3117647 | 費用歸類差異仍存在
土方及結構工程 | 39793568 | 37387686 | 63168038 | -2405882 | 25780352 | 大展土方＋結構；另兩家結構已含土方
鋼構工程 | 31302484 | 35684599 | 41869118 | 4382115 | 6184519 | 鋼材牌號、板厚及加工範圍不同
內外裝修及防水 | 32195141 | 29804181 | 54161082 | -2390960 | 24356901 | 大展內外裝修；立東泥作；基益泥作＋外裝
門窗工程 | 7140806 | 9523700 | 7371886 | 2382894 | -2151814 | 玻璃、填縫与五金內含方式不同
設備、雜項及室外 | 3810721 | 5789532 | 9480285 | 1978811 | 3690753 | 設備、雜項、公共設施、景觀；大展不含電梯
運什、安衛及保險 | 3605864 | 2927743 | 2378579 | -678121 | -549164 | 部分工地費用在假設工程或明細中，不能僅依費率比較
管理及利潤 | 13311062 | 11654379 | 14637413 | -1656683 | 2983034 | 各家費用基礎與利潤內含方式不同
營業稅 | 6738229 | 6828571 | 9999183 | 90342 | 3170612 | 依原報價稅額
空污費 | 未單列 | 未單列 | 65000 |  |  | 僅基益有列價；其他為業主負擔
逐筆明細與費用總和 | 141502803 | 143400000 | 210047840
原報價總額 | 141502803 | 143400000 | 210047839
逐筆加總減原總額 | 0 | 0 | 1

## 單價與數量
重點項目單價、數量與原複價
僅為相近工項對照，均須核規格；合併工項單價用數量加權。單價高低差率＝最高／最低－1，不代表可節省金額。
對照項目 | 單位 | 大展數量 | 大展單價 | 大展原複價 | 立東數量 | 立東單價 | 立東原複價 | 基益數量 | 基益單價 | 基益原複價 | 單價高低差率 | 比較限制 | 來源明細ID
土方開挖 | M3 | 1421.46 | 450 | 639657 | 1969 | 270 | 531630 | 4485 | 285 | 1278225 | 66.67% | 深度、餘土及運棄範圍不同，需同版數量 | dazhan-009、lidong-020、jiyi-023
回填土方 | M3 | 1421.46 | 360 | 511726 | 1819 | 340 | 618460 | 3250 | 285 | 926250 | 26.32% | 大展暫置基地內；另兩家夯實範圍需確認 | dazhan-010、lidong-021、jiyi-025
2000PSI混凝土 | M3 | 286.35 | 2940 | 841869 | 93 | 2870 | 266910 | 425 | 3000 | 1275000 | 4.53% | 強度相近；品牌、配比及泵送條件待統一 | dazhan-039、lidong-026、jiyi-024
4000PSI混凝土 | M3 | 2747.47 | 3240 | 8901803 | 2568 | 3210 | 8243290 | 1795 | 3850 | 6910750 | 19.94% | 強度相近；立東原複價有10元乘算差 | dazhan-040、lidong-027、jiyi-030
SD280鋼筋 | 噸 | 96.04 | 27900 | 2679516 | 88.76 | 28300 | 2511908 | 648 | 30100 | 19504800 | 7.885% | 鋼筋號數範圍不一致；僅作數量與單價線索 | dazhan-036、lidong-024、jiyi-028
SD420鋼筋 | 噸 | 252.07 | 28700 | 7234409 | 209.07 | 29200 | 6104844 | 335 | 32000 | 10720000 | 11.5% | 大展#4以上；基益#6–#11，號數範圍不一致 | dazhan-037、lidong-025、jiyi-029
普通／系統模板 | M2 | 12533.35 | 1050 | 13160018 | 12412 | 1170 | 14522040 | 12710 | 1325.1967 | 16843250 | 26.21% | 基益為兩種模板加權單價；面積與模板型式不同 | dazhan-042、lidong-023、jiyi-026、jiyi-027
EPOXY地坪 | M2 | 2925.82 | 710 | 2077332 | 2854 | 1240 | 3538960 | 2925 | 1200 | 3510000 | 74.65% | 大展3mm、立東5mm且含粉光；基益厚度未列 | dazhan-070、lidong-070、jiyi-073
明架礦纖天花 | M2 | 958.42 | 450 | 431289 | 937 | 570 | 534090 | 1205.05 | 950 | 1144798 | 111.1% | 60×60；品牌、骨架及收邊待統一 | dazhan-086、lidong-080、jiyi-089
暗架矽酸鈣天花 | M2 | 119.17 | 1410 | 168030 | 177 | 1140 | 201780 | 122.69 | 3500 | 429415 | 207% | 油漆、板厚與收邊內容不同 | dazhan-087、lidong-081、jiyi-090
一般輕隔間 | M2 | 1110.75 | 1450 | 1610588 | 1575 | 1190 | 1874250 | 3110.2 | 2500 | 7775500 | 110.1% | 大展一般型；立東不含岩棉；基益10cm牆厚 | dazhan-061、lidong-082、jiyi-083
RC內牆粉光油漆 | M2 | 3156.85 | 842 | 2658068 | 3870 | 770 | 2979900 | 6934.29 | 1450 | 10054721 | 88.31% | 施作面積、塗料與分項範圍不同 | dazhan-081、lidong-083、jiyi-085
輕隔間批土油漆 | M2 | 2680.78 | 240 | 643387 | 2625 | 140 | 367500 | 2485.3 | 350 | 869855 | 150% | 品牌與塗裝道數待核對 | dazhan-082、lidong-084、jiyi-084
外牆二丁掛磚 | M2 | 1988.62 | 1631 | 3243439 | 2427 | 1380 | 3349263 | 1072.5 | 2450 | 2627625 | 77.54% | 磚款、基層及計量面積不同 | dazhan-100、lidong-089、jiyi-092
外牆金屬包板 | M2 | 358.44 | 8000 | 2867520 | 362 | 7420 | 2686040 | 945 | 6500 | 6142500 | 23.08% | 大展2.5t鋁板含骨架；另兩家厚度待確認 | dazhan-109、lidong-090、jiyi-093
仿清水模塗料 | M2 | 289.12 | 1910 | 552219 | 247 | 1970 | 486590 | 261.82 | 2100 | 549822 | 9.948% | 大展鈴鹿；立東國產；基益品牌未列 | dazhan-102、lidong-094、jiyi-096
淺色外牆塗料 | M2 | 660.54 | 1480 | 977599 | 730 | 1580 | 1153400 | 334.89 | 1850 | 619547 | 25% | 品牌與工法不同 | dazhan-103、lidong-092、jiyi-097
屋頂平台防水 | M2 | 1686.01 | 1800 | 3034818 | 1889 | 880 | 1662322 | 1457.26 | 750 | 1092945 | 140% | 聚脲／彈泥／未詳工法，不宜作同規格排名 | dazhan-095、lidong-064、jiyi-066
客用無障礙電梯 | 部 | 未含 | 未含 | 未含 | 1 | 1243800 | 1243800 | 1 | 938000 | 938000 |  | 大展不含；立東立穩/國峰，基益小金井 | lidong-148、jiyi-158
貨物電梯 | 部 | 未含 | 未含 | 未含 | 1 | 2448900 | 2448900 | 1 | 2580000 | 2580000 |  | 載重、停靠層、速度及品牌需統一 | lidong-149、jiyi-159
污水處理設施 | 座 | 2 | 60700 | 121400 | 2 | 64900 | 129800 | 2 | 150000 | 300000 | 147.1% | 10人份；槽體保護與承裝範圍不同 | dazhan-209、lidong-177、jiyi-160
廁所隔間含門 | M2 | 71.4 | 3000 | 214200 | 78 | 2400 | 187200 | 71.19 | 4000 | 284760 | 66.67% | 大展ABS H210；立東PVC H240；基益材質待確認 | dazhan-197、lidong-153、jiyi-162
小便斗隔屏 | 片／組 | 9 | 1700 | 15300 | 9 | 2500 | 22500 | 6 | 1500 | 9000 | 66.67% | 尺寸及材質不同，單位片/組需確認 | dazhan-198、lidong-154、jiyi-163
樓梯扶手 | M | 143.4 | 1600 | 229440 | 118 | 1500 | 177000 | 110.02 | 4500 | 495090 | 200% | 大展實木、立東櫸木；基益立柱及扶壁式 | dazhan-189、lidong-170、jiyi-170、jiyi-171
SD1快速捲門 | 樘 | 1 | 163500 | 163500 | 1 | 121900 | 121900 | 1 | 118000 | 118000 | 38.56% | 尺寸近似，但材質、馬達及封板範圍待確認 | dazhan-151、lidong-125、jiyi-123
SD2快速捲門 | 樘 | 1 | 173500 | 173500 | 1 | 135700 | 135700 | 1 | 128000 | 128000 | 35.55% | 尺寸近似，但材質、馬達及封板範圍待確認 | dazhan-152、lidong-126、jiyi-124
SFD2防火捲門 | 樘 | 2 | 285000 | 570000 | 2 | 242600 | 485200 | 2 | 265000 | 530000 | 17.48% | 450×380；60A標示，相關控制及查驗待確認 | dazhan-154、lidong-128、jiyi-126
D1廁所門 | 樘 | 4 | 10200 | 40800 | 4 | 16800 | 67200 | 4 | 4500 | 18000 | 273.3% | 大展ABS；立東與基益SMC，材質不同 | dazhan-121、lidong-103、jiyi-102
D3a防火門 | 樘 | 3 | 24300 | 72900 | 3 | 34600 | 103800 | 3 | 45000 | 135000 | 85.19% | 大展60A；另兩家60B＋遮煙，規格不同 | dazhan-124、lidong-106、jiyi-105
W1鋁窗 | 樘 | 23 | 9378 | 215694 | 23 | 12600 | 289800 | 27 | 14762 | 398574 | 57.41% | 大展、基益玻璃另計，立東備註含玻璃，不能直比總成 | dazhan-157、lidong-131、jiyi-128

## 價差拆解
相對立東的價差拆解
數量效果＝(比較家數量－立東數量)×立東單價；單價效果＝比較家數量×單價差。含規格差異，並非純議價空間。
項目 | 比較廠商 | 複價差額 | 數量效果 | 單價效果 | 乘算／精度差 | 拆解核對 | 比較限制
土方開挖 | 大展營造 | 108027 | -147835.8 | 255862.8 | -2.9104e-11 | 0 | 深度、餘土及運棄範圍不同，需同版數量
土方開挖 | 基益營造 | 746595 | 679320 | 67275 | 0 | 0 | 深度、餘土及運棄範圍不同，需同版數量
回填土方 | 大展營造 | -106734 | -135163.6 | 28429.2 | 0.4 | 0 | 大展暫置基地內；另兩家夯實範圍需確認
回填土方 | 基益營造 | 307790 | 486540 | -178750 | 0 | 0 | 大展暫置基地內；另兩家夯實範圍需確認
2000PSI混凝土 | 大展營造 | 574959 | 554914.5 | 20044.5 | -1.1642e-10 | 0 | 強度相近；品牌、配比及泵送條件待統一
2000PSI混凝土 | 基益營造 | 1008090 | 952840 | 55250 | 0 | 0 | 強度相近；品牌、配比及泵送條件待統一
4000PSI混凝土 | 大展營造 | 658513 | 576098.7 | 82424.1 | -9.8 | 0 | 強度相近；立東原複價有10元乘算差
4000PSI混凝土 | 基益營造 | -1332540 | -2481330 | 1148800 | -10 | 0 | 強度相近；立東原複價有10元乘算差
SD280鋼筋 | 大展營造 | 167608 | 206024 | -38416 | -2.9104e-11 | 0 | 鋼筋號數範圍不一致；僅作數量與單價線索
SD280鋼筋 | 基益營造 | 16992892 | 15826492 | 1166400 | 0 | 0 | 鋼筋號數範圍不一致；僅作數量與單價線索
SD420鋼筋 | 大展營造 | 1129565 | 1255600 | -126035 | 0 | 0 | 大展#4以上；基益#6–#11，號數範圍不一致
SD420鋼筋 | 基益營造 | 4615156 | 3677156 | 938000 | 0 | 0 | 大展#4以上；基益#6–#11，號數範圍不一致
普通／系統模板 | 大展營造 | -1362022 | 141979.5 | -1504002 | 0.5 | 0 | 基益為兩種模板加權單價；面積與模板型式不同
普通／系統模板 | 基益營造 | 2321210 | 348660 | 1972550 | -6.9849e-10 | 0 | 基益為兩種模板加權單價；面積與模板型式不同
EPOXY地坪 | 大展營造 | -1461628 | 89056.8 | -1550684.6 | -0.2 | 0 | 大展3mm、立東5mm且含粉光；基益厚度未列
EPOXY地坪 | 基益營造 | -28960 | 88040 | -117000 | 0 | 0 | 大展3mm、立東5mm且含粉光；基益厚度未列
明架礦纖天花 | 大展營造 | -102801 | 12209.4 | -115010.4 | 1.4552e-11 | 0 | 60×60；品牌、骨架及收邊待統一
明架礦纖天花 | 基益營造 | 610708 | 152788.5 | 457919 | 0.5 | 0 | 60×60；品牌、骨架及收邊待統一
暗架矽酸鈣天花 | 大展營造 | -33750 | -65926.2 | 32175.9 | 0.3 | 0 | 油漆、板厚與收邊內容不同
暗架矽酸鈣天花 | 基益營造 | 227635 | -61913.4 | 289548.4 | 0 | -2.9104e-11 | 油漆、板厚與收邊內容不同
一般輕隔間 | 大展營造 | -263662 | -552457.5 | 288795 | 0.5 | 0 | 大展一般型；立東不含岩棉；基益10cm牆厚
一般輕隔間 | 基益營造 | 5901250 | 1826888 | 4074362 | 4.6566e-10 | 0 | 大展一般型；立東不含岩棉；基益10cm牆厚
RC內牆粉光油漆 | 大展營造 | -321832 | -549125.5 | 227293.2 | 0.3 | 0 | 施作面積、塗料與分項範圍不同
RC內牆粉光油漆 | 基益營造 | 7074821 | 2359503.3 | 4715317.2 | 0.5 | 0 | 施作面積、塗料與分項範圍不同
輕隔間批土油漆 | 大展營造 | 275887 | 7809.2 | 268078 | -0.2 | 0 | 品牌與塗裝道數待核對
輕隔間批土油漆 | 基益營造 | 502355 | -19558 | 521913 | -5.8208e-11 | 0 | 品牌與塗裝道數待核對
外牆二丁掛磚 | 大展營造 | -105824 | -604964.4 | 499143.62 | -3.22 | 0 | 磚款、基層及計量面積不同
外牆二丁掛磚 | 基益營造 | -721638 | -1869210 | 1147575 | -3 | 0 | 磚款、基層及計量面積不同
外牆金屬包板 | 大展營造 | 181480 | -26415.2 | 207895.2 | 0 | 0 | 大展2.5t鋁板含骨架；另兩家厚度待確認
外牆金屬包板 | 基益營造 | 3456460 | 4325860 | -869400 | 0 | 0 | 大展2.5t鋁板含骨架；另兩家厚度待確認
仿清水模塗料 | 大展營造 | 65629 | 82976.4 | -17347.2 | -0.2 | 0 | 大展鈴鹿；立東國產；基益品牌未列
仿清水模塗料 | 基益營造 | 63232 | 29195.4 | 34036.6 | 1.4552e-11 | 0 | 大展鈴鹿；立東國產；基益品牌未列
淺色外牆塗料 | 大展營造 | -175801 | -109746.8 | -66054 | -0.2 | 0 | 品牌與工法不同
淺色外牆塗料 | 基益營造 | -533853 | -624273.8 | 90420.3 | 0.5 | 0 | 品牌與工法不同
屋頂平台防水 | 大展營造 | 1372496 | -178631.2 | 1551129.2 | -2 | 0 | 聚脲／彈泥／未詳工法，不宜作同規格排名
屋頂平台防水 | 基益營造 | -569377 | -379931.2 | -189443.8 | -2 | 0 | 聚脲／彈泥／未詳工法，不宜作同規格排名
客用無障礙電梯 | 大展營造 | [5 empty] | 大展不含；立東立穩/國峰，基益小金井
客用無障礙電梯 | 基益營造 | -305800 | 0 | -305800 | 0 | 0 | 大展不含；立東立穩/國峰，基益小金井
貨物電梯 | 大展營造 | [5 empty] | 載重、停靠層、速度及品牌需統一
貨物電梯 | 基益營造 | 131100 | 0 | 131100 | 0 | 0 | 載重、停靠層、速度及品牌需統一
污水處理設施 | 大展營造 | -8400 | 0 | -8400 | 0 | 0 | 10人份；槽體保護與承裝範圍不同
污水處理設施 | 基益營造 | 170200 | 0 | 170200 | 0 | 0 | 10人份；槽體保護與承裝範圍不同
廁所隔間含門 | 大展營造 | 27000 | -15840 | 42840 | -1.4552e-11 | 0 | 大展ABS H210；立東PVC H240；基益材質待確認
廁所隔間含門 | 基益營造 | 97560 | -16344 | 113904 | 0 | 0 | 大展ABS H210；立東PVC H240；基益材質待確認
小便斗隔屏 | 大展營造 | -7200 | 0 | -7200 | 0 | 0 | 尺寸及材質不同，單位片/組需確認
小便斗隔屏 | 基益營造 | -13500 | -7500 | -6000 | 0 | 0 | 尺寸及材質不同，單位片/組需確認
樓梯扶手 | 大展營造 | 52440 | 38100 | 14340 | -7.276e-12 | 0 | 大展實木、立東櫸木；基益立柱及扶壁式
樓梯扶手 | 基益營造 | 318090 | -11970 | 330060 | -5.8208e-11 | 0 | 大展實木、立東櫸木；基益立柱及扶壁式
SD1快速捲門 | 大展營造 | 41600 | 0 | 41600 | 0 | 0 | 尺寸近似，但材質、馬達及封板範圍待確認
SD1快速捲門 | 基益營造 | -3900 | 0 | -3900 | 0 | 0 | 尺寸近似，但材質、馬達及封板範圍待確認
SD2快速捲門 | 大展營造 | 37800 | 0 | 37800 | 0 | 0 | 尺寸近似，但材質、馬達及封板範圍待確認
SD2快速捲門 | 基益營造 | -7700 | 0 | -7700 | 0 | 0 | 尺寸近似，但材質、馬達及封板範圍待確認
SFD2防火捲門 | 大展營造 | 84800 | 0 | 84800 | 0 | 0 | 450×380；60A標示，相關控制及查驗待確認
SFD2防火捲門 | 基益營造 | 44800 | 0 | 44800 | 0 | 0 | 450×380；60A標示，相關控制及查驗待確認
D1廁所門 | 大展營造 | -26400 | 0 | -26400 | 0 | 0 | 大展ABS；立東與基益SMC，材質不同
D1廁所門 | 基益營造 | -49200 | 0 | -49200 | 0 | 0 | 大展ABS；立東與基益SMC，材質不同
D3a防火門 | 大展營造 | -30900 | 0 | -30900 | 0 | 0 | 大展60A；另兩家60B＋遮煙，規格不同
D3a防火門 | 基益營造 | 31200 | 0 | 31200 | 0 | 0 | 大展60A；另兩家60B＋遮煙，規格不同
W1鋁窗 | 大展營造 | -74106 | 0 | -74106 | 0 | 0 | 大展、基益玻璃另計，立東備註含玻璃，不能直比總成
W1鋁窗 | 基益營造 | 108774 | 50400 | 58374 | 0 | 0 | 大展、基益玻璃另計，立東備註含玻璃，不能直比總成

## 範圍品牌條款
範圍、品牌與報價條件
比較主題 | 大展營造 | 立東營造 | 基益營造 | 應確認事項 | PDF依據
電梯設備 | 不含，業主自理；施工時需無償借用 | 客梯1,243,800＋貨梯2,448,900；立穩、國峰或同等 | 客梯938,000＋貨梯2,580,000；小金井 | 大展須另補；另兩家停靠、載重及規格仍需統一 | 大展p1；立東p7；基益p7
機電／衛浴／安全設備 | 明列不含設備及承裝 | 機電業主自行發包 | 本份未列獨立機電工程，是否另包待確認 | 三家總額均不能當作完整建廠預算 | 大展p1；立東p1；基益p1及全表
空污費 | 不含，業主自理 | 業主支付環保署，無金額 | 總表另列65,000，列於營業稅之後 | 含價範圍不同；不替未列金額估零 | 三家p1
臨時水電 | 首頁不含申請外管線路費，但A003列717,000、A004列360,000 | 首頁不含臨時水電；明細列102,000使用費，代辦供應設備甲方提供 | 申請配管拉線註威向水電；使用費業主自理 | 大展、立東條款與明細範圍需書面釐清 | 大展p1、p4；立東p1、p2；基益p2
外水／外電／外瓦斯／外審 | 臨時水電外管費明列不含，其餘未明 | 全部明列不含 | 未明列 | 要求各家列清規費與接管分界 | 大展p1；立東p1；基益全表
混凝土品牌 | 2000PSI台鋼；4000PSI亞泥 | 亞東、巨力等同等品牌 | 未列品牌 | 相同強度仍需確認配比、泵送及查驗要求 | 大展p7；立東p1–3；基益p2
鋼材與樓承板 | SN490B；主體DECK 1.2mm | SN490YB／SN400B；Z275 DECK 1.5mm | SN490YB；1.5與1.2mm並列，含鋅量120g | 材級、板厚、鍍鋅量不同，不能只比每公斤或每坪單價 | 大展p6；立東p3–4；基益p3
鋁門窗與玻璃 | 信元；多數5灰＋5清雙強膠合，玻璃另列 | 大同、力霸等同等；多數5清＋5灰強化，部分含隱藏紗窗與三點連動 | 國田；8mm強化玻璃另列 | 合併玻璃、五金、紗窗、填縫後再比價；不同門型不可直接比 | 大展p2、p13–17；立東p1、p6–7；基益p6–7
輕隔間 | 國浦；防火與管道間含岩棉，另有一般隔間 | 9mm矽酸鈣板；不含岩棉 | T=10CM；未列品牌或岩棉 | 分清總牆厚、板厚、骨架、岩棉與防火時效 | 大展p8；立東p1、p5；基益p4
EPOXY地坪 | 慶泰3mm流展平塗，整體粉光另列E001 | 5mm EPOXY，含地坪整體粉光 | 未列厚度，地坪EPOXY | 厚度及粉光範圍不同；大展710與立東1,240不可直接判定價差效益 | 大展p8；立東p4；基益p4
屋頂防水 | 3mm聚脲1,800元/M2 | 彈泥五道、全面貼纖維網880元/M2 | 750元/M2，工法未詳列 | 工法不同；統一保固、試水、收頭與施工範圍 | 大展p3、p10；立東p4；基益p4
磁磚與油漆 | 白馬各指定系列或同級；虹牌；鈴鹿外牆塗料 | 磁磚國產，列每片材料價；虹牌、青葉等同等；外牆塗料國產 | 多數未列品牌 | 以樣品、型號、尺寸與材料預算確認，不以品牌文字自行評分 | 大展p8–12；立東p1、p4–5；基益p4–5
戶外地坪與景觀 | 戶外RC地坪整體粉光／刷毛，不含裝修材；使照綠化 | 草地、植草磚與樹木註請照用 | 另含戶外845M2瀝青1,690,000 | 三家室外完成面不同，須先統一交付範圍 | 大展p1、p19；立東p8–9；基益p8
公司LOGO | 未見獨立LOGO計價 | 暫不估價，無詳圖 | 外牆LOGO200,000＋LOGO矮牆250,000 | 未列不代表已含；需補圖確認 | 大展全表；立東p8；基益p5、p8
機台獨立基礎 | 未見相同項目獨立列價 | 未見相同項目獨立列價 | 13座，1,885,000 | 確認圖說是否同版本，避免直接當成單價差 | 大展p7；立東p2–3；基益p3
土方追加條件 | 鑽探與現地土質／地下水不符可追加 | 未見相同條款 | 未見相同條款 | 釐清棄土證明、地下水、廢棄物與實作實算範圍 | 大展p1–2
報價有效期與工期 | 7天；週日不施工；週六受限可另計工期管理費 | 14天；逾期按大宗物料時價重報 | 未列有效期 | 三份均未提供可完整比较的總工期、付款、履約保證及完整保固條款 | 大展p1–2；立東p1；基益全表
版本與承攬主體 | PDF20頁，頁首標示共41頁 | 使用者檔名立東；抬頭立東建設／營寶營造 | 日期2026/4/1，較其他報價早約半年 | 取得同版圖說、完整附件、法人抬頭後再決標 | 三家首頁及文件頁數

## 待確認事項
議價與核對清單
廠商 | 事項 | 優先程度 | 具體確認內容 | PDF依據 | 回覆／處理紀錄
三家 | 同版圖說與範圍 | 高 | 先取得相同建築、結構、門窗及機台基礎圖版本，再請三家重估同一工程數量。 | 三家全表
大展營造 | 電梯未含 | 高 | 補客梯、貨梯與周邊防火設備承裝報價，才有同範圍比較基礎。 | p1
大展營造 | 文件頁數 | 中 | 提供PDF20頁，頁首印共41頁，請確認是否尚有附件。 | p1–20
立東營造 | 法人抬頭 | 高 | 確認實際簽約、開票與施工承攬主體；PDF抬頭與檔名不完全相同。 | p1
基益營造 | 舊版與大量差異 | 高 | 2026/4/1版本；鋼筋共983噸，另兩家約348.11／297.83噸，需先核圖量。 | p2；大展p7；立東p2
大展營造／立東營造 | 臨時水電條款 | 高 | 總備註不含臨時水電或申請外管費，但明細有價；請書面界定。 | 大展p1、4；立東p1、2
基益營造 | 防水乘算差異 | 中 | 窗框1,348×300=404,400，原337,000；接縫1,341×300=402,300，原335,250。合計差134,450元，原值保留。 | p4
基益營造 | 分項加總差異 | 低 | 部分小計與四捨五入明細差1至2元；總表仍依原總價，詳核對表。 | p1、p2–8
立東營造 | 複價乘算微差 | 低 | 部分複價與顯示數量×單價相差1至10元，可能來自隱藏精度，應請廠商說明。 | p2–5
三家 | 未列合約條件 | 高 | 確認總工期、付款里程碑、保留款、保固、履約保證、變更計價及物價調整。 | 文件未完整列示

## 三家明細
報價明細（新臺幣元）
藍字為原報價數值；空白金額代表未列價。乘算僅供核對，不取代原複價。
資料ID | 原分類 | 子分類 | 原項次 | 工程項目／規格 | 單位 | 數量 | 原單價 | 原複價 | 數量×單價 | 原複價減乘算 | 品牌／原備註 | PDF頁 | 性質 | 統一比較分類 | 核對說明
dazhan-001 | 假設工程 |  | A001 | 工務所設備（組合屋）/臨時衛 生設備 | 式 | 1 | 537880 | 537880 | 537880 | 0 |  | 4 | 工程明細 | 假設工程
dazhan-002 | 假設工程 |  | A002 | 甲種安全圍籬工程/含工程告 示牌 | 式 | 1 | 733748 | 733748 | 733748 | 0 |  | 4 | 工程明細 | 假設工程
dazhan-003 | 假設工程 |  | A003 | 外管臨時水電申請及設備/施 工中水電使用費 | 式 | 1 | 717000 | 717000 | 717000 | 0 |  | 4 | 工程明細 | 假設工程
dazhan-004 | 假設工程 |  | A004 | 施工臨時水電設備建置費 | 式 | 1 | 360000 | 360000 | 360000 | 0 |  | 4 | 工程明細 | 假設工程
dazhan-005 | 假設工程 |  | A005 | 營建混合廢棄物證明及處理 費 | 式 | 1 | 980100 | 980100 | 980100 | 0 |  | 4 | 工程明細 | 假設工程
dazhan-006 | 假設工程 |  | A006 | 公共排水溝及道路修復工程 | 式 | 1 | 140000 | 140000 | 140000 | 0 |  | 4 | 工程明細 | 假設工程
dazhan-007 | 假設工程 |  | A007 | 工地保全費用/設備保全 | 式 | 1 | 136200 | 136200 | 136200 | 0 |  | 4 | 工程明細 | 假設工程
dazhan-008 | 土方工程 |  | B001 | 現有圍籬、成功二路120巷入 口處鐵皮屋拆除運棄及整地 工程 | 式 | 1 | 426000 | 426000 | 426000 | 0 |  | 5 | 工程明細 | 土方及結構工程
dazhan-009 | 土方工程 |  | B002 | 土方開挖 | M3 | 1421.46 | 450 | 639657 | 639657 | 0 | 實方 | 5 | 工程明細 | 土方及結構工程
dazhan-010 | 土方工程 |  | B003 | 回填土方 | M3 | 1421.46 | 360 | 511726 | 511726 | 0 | 實方/暫置基地內 | 5 | 工程明細 | 土方及結構工程
dazhan-011 | 土方工程 |  | B004 | 污水處理區土方開挖及回填 工程（二處） | 式 | 1 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 |  | 5 | 工程明細 | 土方及結構工程
dazhan-012 | 鋼構工程 |  | C001 | SN490B鋼構材料 H型鋼 | 噸 | 366.55 | 31700 | 11619635 | 11619635 | 0 |  | 6 | 工程明細 | 鋼構工程
dazhan-013 | 鋼構工程 |  | C002 | SN490B鋼鈑材料 | 噸 | 76.21 | 38200 | 2911222 | 2911222 | 0 |  | 6 | 工程明細 | 鋼構工程
dazhan-014 | 鋼構工程 |  | C003 | 廠內加工焊接（含柱封板） | 噸 | 442.76 | 6800 | 3010768 | 3010768 | 0 |  | 6 | 工程明細 | 鋼構工程
dazhan-015 | 鋼構工程 |  | C004 | 鋼構噴砂+1道磷酸鋅底漆 | 噸 | 442.76 | 2900 | 1284004 | 1284004 | 0 |  | 6 | 工程明細 | 鋼構工程
dazhan-016 | 鋼構工程 |  | C005 | 鋼構運輸 | 噸 | 442.76 | 1700 | 752692 | 752692 | 0 |  | 6 | 工程明細 | 鋼構工程
dazhan-017 | 鋼構工程 |  | C006 | 鋼構加工損耗品/五金焊材 | 噸 | 442.76 | 1500 | 664140 | 664140 | 0 |  | 6 | 工程明細 | 鋼構工程
dazhan-018 | 鋼構工程 |  | C007 | 鋼構組立吊裝 | 噸 | 442.76 | 6000 | 2656560 | 2656560 | 0 |  | 6 | 工程明細 | 鋼構工程
dazhan-019 | 鋼構工程 |  | C008 | 高拉力螺栓 | KG | 4664 | 88 | 410432 | 410432 | 0 |  | 6 | 工程明細 | 鋼構工程
dazhan-020 | 鋼構工程 |  | C009 | 鋼承版（3W DECK T=1.2mm） | M2 | 3867.65 | 630 | 2436620 | 2436620 | 0 |  | 6 | 工程明細 | 鋼構工程
dazhan-021 | 鋼構工程 |  | C010 | DECK剪力釘（φ19*76L） | 支 | 14673 | 32 | 469536 | 469536 | 0 |  | 6 | 工程明細 | 鋼構工程
dazhan-022 | 鋼構工程 |  | C011 | 與RC牆接合剪力釘 | 支 | 9344 | 30 | 280320 | 280320 | 0 |  | 6 | 工程明細 | 鋼構工程
dazhan-023 | 鋼構工程 |  | C012 | 甲梯/鋼梯（H10.7m）/1F~3F | 座 | 1 | 428000 | 428000 | 428000 | 0 |  | 6 | 工程明細 | 鋼構工程
dazhan-024 | 鋼構工程 |  | C013 | 乙梯/鋼梯（H15.2m）/IF~RF | 座 | 1 | 608000 | 608000 | 608000 | 0 |  | 6 | 工程明細 | 鋼構工程
dazhan-025 | 鋼構工程 |  | C014 | M22基礎螺栓預埋 | 組 | 400 | 1060 | 424000 | 424000 | 0 |  | 6 | 工程明細 | 鋼構工程
dazhan-026 | 鋼構工程 |  | C015 | 鋼構無收縮水泥灌注 | 處 | 34 | 4500 | 153000 | 153000 | 0 |  | 6 | 工程明細 | 鋼構工程
dazhan-027 | 鋼構工程 |  | C016 | 二工鋼構工程 | KG | 4982 | 88 | 438416 | 438416 | 0 | （含廠製.噴砂油 漆.運輸.安裝） | 6 | 工程明細 | 鋼構工程
dazhan-028 | 鋼構工程 |  | C017 | 二工鋼承版（3W T=1.2mm） | M2 | 144.2 | 830 | 119686 | 119686 | 0 |  | 6 | 工程明細 | 鋼構工程
dazhan-029 | 鋼構工程 |  | C018 | 鋼構檢驗 | 噸 | 442.76 | 650 | 287794 | 287794 | 0 |  | 6 | 工程明細 | 鋼構工程
dazhan-030 | 鋼構工程 |  | C019 | 鋼構施工圖繪製及安全措施 | 噸 | 442.76 | 1200 | 531312 | 531312 | 0 |  | 6 | 工程明細 | 鋼構工程
dazhan-031 | 鋼構工程 |  | C021 | 鋼樑鋼筋焊植工程 | 支 | 4646 | 30 | 139380 | 139380 | 0 |  | 6 | 工程明細 | 鋼構工程
dazhan-032 | 鋼構工程 |  | C022 | 鋼柱.鋼樑噴塗防火漆1小時 | M2 | 5731.95 | 265 | 1518967 | 1518967 | 0 | （FM-906）+面漆 （1030FM | 6 | 工程明細 | 鋼構工程
dazhan-033 | 鋼構工程 |  | C023 | 甲梯/噴塗及手工刷塗面漆 | 座 | 1 | 32000 | 32000 | 32000 | 0 |  | 6 | 工程明細 | 鋼構工程
dazhan-034 | 鋼構工程 |  | C024 | 乙梯/噴塗及手工刷塗面漆 | 座 | 1 | 46000 | 46000 | 46000 | 0 |  | 6 | 工程明細 | 鋼構工程
dazhan-035 | 鋼構工程 |  | C025 | 剪刀式高空作業車 | 式 | 1 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 4台 | 6 | 工程明細 | 鋼構工程
dazhan-036 | 結構工程 |  | D001 | 鋼筋加工及組立SD280 #3 | T | 96.04 | 27900 | 2679516 | 2679516 | 0 | 非水淬 | 7 | 工程明細 | 土方及結構工程
dazhan-037 | 結構工程 |  | D002 | 鋼筋加工及組立 SD420W/#4（含）以上 | T | 252.07 | 28700 | 7234409 | 7234409 | 0 |  | 7 | 工程明細 | 土方及結構工程
dazhan-038 | 結構工程 |  | D003 | 鋼梯點焊鋼絲網舖設工程 | M2 | 70.91 | 306 | 21698 | 21698 | 0 |  | 7 | 工程明細 | 土方及結構工程
dazhan-039 | 結構工程 |  | D004 | 預拌混凝土及澆置 2000PSI | M3 | 286.35 | 2940 | 841869 | 841869 | 0 | 台鋼 | 7 | 工程明細 | 土方及結構工程
dazhan-040 | 結構工程 |  | D005 | 預拌混凝土及澆置 4000PSI | M3 | 2747.47 | 3240 | 8901803 | 8901803 | 0 | 亞泥 | 7 | 工程明細 | 土方及結構工程
dazhan-041 | 結構工程 |  | D007 | 模板工程放樣 | 坪 | 1189.5 | 360 | 428220 | 428220 | 0 |  | 7 | 工程明細 | 土方及結構工程
dazhan-042 | 結構工程 |  | D008 | 普通模板含組立 | M2 | 12533.35 | 1050 | 13160018 | 13160018 | 0 |  | 7 | 工程明細 | 土方及結構工程
dazhan-043 | 結構工程 |  | D009 | 鋼管鷹架（CNS4750）/含內外 交叉拉桿 | M2 | 7913.92 | 280 | 2215898 | 2215898 | 0 |  | 7 | 工程明細 | 土方及結構工程
dazhan-044 | 結構工程 |  | D010 | 安全母索及低拉桿 | M | 4655.22 | 110 | 512074 | 512074 | 0 |  | 7 | 工程明細 | 土方及結構工程
dazhan-045 | 結構工程 |  | D011 | 防塵網（格層網18針） | M2 | 3901.02 | 65 | 253566 | 253566 | 0 |  | 7 | 工程明細 | 土方及結構工程
dazhan-046 | 結構工程 |  | D012 | 安全防墜網 | M | 708.04 | 150 | 106206 | 106206 | 0 |  | 7 | 工程明細 | 土方及結構工程
dazhan-047 | 結構工程 |  | D013 | 三角架 | 組 | 18 | 420 | 7560 | 7560 | 0 |  | 7 | 工程明細 | 土方及結構工程
dazhan-048 | 結構工程 |  | D014 | 安全夾板 | M | 16.97 | 650 | 11031 | 11031 | 0 |  | 7 | 工程明細 | 土方及結構工程
dazhan-049 | 結構工程 |  | D015 | 延伸架 | M | 476.31 | 260 | 123841 | 123841 | 0 |  | 7 | 工程明細 | 土方及結構工程
dazhan-050 | 結構工程 |  | D016 | 壁拉桿 | 支 | 118 | 350 | 41300 | 41300 | 0 |  | 7 | 工程明細 | 土方及結構工程
dazhan-051 | 結構工程 |  | D017 | 外架鐵爬梯（CNS4750） | 座 | 23 | 900 | 20700 | 20700 | 0 |  | 7 | 工程明細 | 土方及結構工程
dazhan-052 | 結構工程 |  | D018 | 裝修施工架 | M2 | 3215.95 | 346 | 1112719 | 1112719 | 0 |  | 7 | 工程明細 | 土方及結構工程
dazhan-053 | 結構工程 |  | D019 | 裝修滿堂架 | M3 | 687.55 | 250 | 171888 | 171888 | 0 |  | 7 | 工程明細 | 土方及結構工程
dazhan-054 | 結構工程 |  | D020 | 活動施工架 | 組 | 4 | 12000 | 48000 | 48000 | 0 |  | 7 | 工程明細 | 土方及結構工程
dazhan-055 | 結構工程 |  | D021 | 鋼筋補運費（不足基本噸數）/ 單次出車 | 噸 | 110.35 | 380 | 41933 | 41933 | 0 |  | 7 | 工程明細 | 土方及結構工程
dazhan-056 | 結構工程 |  | D022 | 地坪舖PE防潮布 | M2 | 1541.22 | 144 | 221936 | 221936 | 0 |  | 7 | 工程明細 | 土方及結構工程
dazhan-057 | 內部裝修工程 |  | E001 | 地坪整體粉光/各層RC澆置後 | M2 | 6317.2 | 70 | 442204 | 442204 | 0 |  | 8 | 工程明細 | 內外裝修及防水
dazhan-058 | 內部裝修工程 |  | E003 | 管道間水泥纖維板隔間（雙面 /乾式） | M2 | 96.1 | 1730 | 166253 | 166253 | 0 | 國浦/9mm+CH92+岩 棉+9mm水泥纖維板 | 8 | 工程明細 | 內外裝修及防水
dazhan-059 | 內部裝修工程 |  | E004 | 一小時防火時效矽酸鈣板隔 間（雙面/乾式）（60A） | M2 | 425.8 | 1620 | 689796 | 689796 | 0 | 國浦/9mm+C100+岩 棉+9mm矽酸鈣板 | 8 | 工程明細 | 內外裝修及防水
dazhan-060 | 內部裝修工程 |  | E005 | 防火輕隔間上緣刻溝工程 | M | 179.74 | 600 | 107844 | 107844 | 0 |  | 8 | 工程明細 | 內外裝修及防水
dazhan-061 | 內部裝修工程 |  | E006 | 矽酸鈣板隔間（雙面/乾式） | M2 | 1110.75 | 1450 | 1610588 | 1610588 | 0 | 國浦 /9mm+C100+9mm矽 酸鈣板 | 8 | 工程明細 | 內外裝修及防水
dazhan-062 | 內部裝修工程 |  | E007 | 浴廁水泥纖維板隔間（雙面/ 乾式） | M2 | 139.26 | 1450 | 201927 | 201927 | 0 | 國浦 /9mm+C100+9mm水 泥纖維板 | 8 | 工程明細 | 內外裝修及防水
dazhan-063 | 內部裝修工程 |  | E008 | 輕隔間工程未至頂處上方加 強骨架 | M2 | 156.87 | 600 | 94122 | 94122 | 0 |  | 8 | 工程明細 | 內外裝修及防水
dazhan-064 | 內部裝修工程 |  | E009 | 鋼柱包9mm矽酸鈣板隔間（單 面）/1F/H570cm | 處 | 25 | 13600 | 340000 | 340000 | 0 |  | 8 | 工程明細 | 內外裝修及防水
dazhan-065 | 內部裝修工程 |  | E010 | 鋼柱包9mm矽酸鈣板隔間（單 面）/2F/H500cm | 處 | 31 | 12000 | 372000 | 372000 | 0 |  | 8 | 工程明細 | 內外裝修及防水
dazhan-066 | 內部裝修工程 |  | E011 | 鋼柱包9mm矽酸鈣板隔間（單 面）/3F/H450cm | 處 | 20 | 10800 | 216000 | 216000 | 0 |  | 8 | 工程明細 | 內外裝修及防水
dazhan-067 | 內部裝修工程 |  | E012 | 鋼柱包9mm矽酸鈣板隔間（單 面）/RF/H300cm | 處 | 4 | 7200 | 28800 | 28800 | 0 |  | 8 | 工程明細 | 內外裝修及防水
dazhan-068 | 內部裝修工程 |  | E013 | FO1-地坪軟底舖止滑石英磚 （30*30）/浴廁 | M2 | 91.67 | 1208 | 110737 | 110737 | 0 | 白馬/傳家系列或 同級品 | 8 | 工程明細 | 內外裝修及防水
dazhan-069 | 內部裝修工程 |  | E014 | F02-地坪軟底舖石英磚 （30*30）/機房 | M2 | 160.89 | 1208 | 194355 | 194355 | 0 | 白馬/傳家系列或 同級品 | 8 | 工程明細 | 內外裝修及防水
dazhan-070 | 內部裝修工程 |  | E016 | F03-地坪耐磨環氧樹脂EPOXY 地坪 | M2 | 2925.82 | 710 | 2077332 | 2077332 | 0 | 慶泰3MM流展平塗 | 8 | 工程明細 | 內外裝修及防水
dazhan-071 | 內部裝修工程 |  | E017 | F04-樓梯地坪貼樓梯磚 （20*20）/含梯間 | M2 | 123.19 | 1771 | 218169 | 218169 | 0 | 白馬/崗玉系列或 同級品 | 8 | 工程明細 | 內外裝修及防水
dazhan-072 | 內部裝修工程 |  | E018 | F04-樓梯地坪貼樓梯磚 （20*27） | M2 | 48.62 | 1861 | 90482 | 90482 | 0 | 白馬/崗玉系列或 同級品 | 8 | 工程明細 | 內外裝修及防水
dazhan-073 | 內部裝修工程 |  | E019 | F05-地坪半濕式舖拋光石英 磚（60*60） | M2 | 332.69 | 1489 | 495375 | 495375 | 0 | 白馬/雅緻系列或 同級品 | 9 | 工程明細 | 內外裝修及防水
dazhan-074 | 內部裝修工程 |  | E020 | F06-地坪硬底舖拋光石英磚 （60*120） | M2 | 125.66 | 2519 | 316538 | 316538 | 0 | 白馬/皇家之星系 列或同級品 | 9 | 工程明細 | 內外裝修及防水
dazhan-075 | 內部裝修工程 |  | E021 | 地坪矽利康收邊 | M | 382.34 | 70 | 26764 | 26764 | 0 | 道康寧GM | 9 | 工程明細 | 內外裝修及防水
dazhan-076 | 內部裝修工程 |  | E022 | FO7-地坪軟底舖止滑石英磚 （30*30）/陽台 | M2 | 28.74 | 1208 | 34718 | 34718 | 0 | 白馬/傳家系列或 同級品 | 9 | 工程明細 | 內外裝修及防水
dazhan-077 | 內部裝修工程 |  | E023 | F08-地坪硬底舖止滑石英磚 （30*60）/外廊 | M2 | 197.55 | 1936 | 382457 | 382457 | 0 | 白馬/箱根系列或 同級品 | 9 | 工程明細 | 內外裝修及防水
dazhan-078 | 內部裝修工程 |  | E024 | F08-地坪抿石子（1.2分宜蘭 石）/外廊收邊.樓梯.無障礙 坡道 | M2 | 25.34 | 1734 | 43940 | 43940 | 0 |  | 9 | 工程明細 | 內外裝修及防水
dazhan-079 | 內部裝修工程 |  | E025 | F09-地坪硬底舖石英磚 （30*30）/ 屋頂平台 | M2 | 1565.1 | 1816 | 2842222 | 2842222 | 0 | 白馬/傳家系列或 同級品 | 9 | 工程明細 | 內外裝修及防水
dazhan-080 | 內部裝修工程 |  | E026 | F10-地坪半濕式舖拋光石英 磚（30*60）/1MF參觀平台 | M2 | 70.86 | 1489 | 105511 | 105511 | 0 | 白馬/雅緻系列或 同級品 | 9 | 工程明細 | 內外裝修及防水
dazhan-081 | 內部裝修工程 |  | E027 | W01-內牆1:3MT光刷水泥漆 | M2 | 3156.85 | 842 | 2658068 | 2658068 | 0 | 虹牌/白土*2+底漆 （410-1）+面漆 （450）*2道 | 9 | 工程明細 | 內外裝修及防水
dazhan-082 | 內部裝修工程 |  | E028 | WO1-輕隔間牆面刷水泥漆 | M2 | 2680.78 | 240 | 643387 | 643387 | 0 | 虹牌/白土*2+底漆 （410-1）+面漆 （450）*2道 | 9 | 工程明細 | 內外裝修及防水
dazhan-083 | 內部裝修工程 |  | E029 | WO2,W03-內牆打底貼石英磚 （30*30）/H270cm | M2 | 176.54 | 1715 | 302766 | 302766 | 0 | 白馬/傳家系列或 同級品 | 9 | 工程明細 | 內外裝修及防水
dazhan-084 | 內部裝修工程 |  | E030 | W02. W03-輕隔間貼石英磚 （30*30）/H270cm | M2 | 191.99 | 1145 | 219829 | 219829 | 0 | 白馬/傳家系列或 同級品 | 9 | 工程明細 | 內外裝修及防水
dazhan-085 | 內部裝修工程 |  | E032 | 機房/內牆1:3MT光刷水泥漆 | M2 | 513.66 | 842 | 432502 | 432502 | 0 | 虹牌/白土*2+底漆 （410-1）+面漆 （450）*2道 | 9 | 工程明細 | 內外裝修及防水
dazhan-086 | 內部裝修工程 |  | E033 | 平頂明架礦纖天花板（60*60） | M2 | 958.42 | 450 | 431289 | 431289 | 0 |  | 9 | 工程明細 | 內外裝修及防水
dazhan-087 | 內部裝修工程 |  | E034 | 平頂暗架矽酸鈣板天花（平面 式） | M2 | 119.17 | 1410 | 168030 | 168030 | 0 | 國浦6mm/虹牌/白 土*1+底漆（410- 1+467AD）+面漆 （450）*2道 | 9 | 工程明細 | 內外裝修及防水
dazhan-088 | 內部裝修工程 |  | E035 | 暗架平頂天花脫溝 | M | 109.9 | 980 | 107702 | 107702 | 0 |  | 10 | 工程明細 | 內外裝修及防水
dazhan-089 | 內部裝修工程 |  | E036 | 刀具室平頂暗架矽酸鈣板天 花-上下封板 | M2 | 26.57 | 1480 | 39324 | 39324 | 0 |  | 10 | 工程明細 | 內外裝修及防水
dazhan-090 | 內部裝修工程 |  | E037 | 蹲式馬桶砌磚工程 | 式 | 1 | 34563 | 34563 | 34563 | 0 |  | 10 | 工程明細 | 內外裝修及防水
dazhan-091 | 內部裝修工程 |  | E038 | 浴廁彈泥防水工程（地坪+牆 面H120cm） | M2 | 248.23 | 308 | 76455 | 76455 | 0 | 慶泰單液彈泥/詳 估價書備註說明 | 10 | 工程明細 | 內外裝修及防水
dazhan-092 | 內部裝修工程 |  | E039 | 浴廁不垂流手拌聚脲防水收 邊 | M | 67.47 | 680 | 45880 | 45880 | 0 | 不垂流手拌聚脲/ 詳估價書備註說明 | 10 | 工程明細 | 內外裝修及防水
dazhan-093 | 內部裝修工程 |  | E040 | 陽台地坪彈泥防水工程 | M2 | 41.41 | 308 | 12754 | 12754 | 0 | 彈泥防水+角PU/ | 10 | 工程明細 | 內外裝修及防水
dazhan-094 | 內部裝修工程 |  | E041 | 陽台L角PU防水 | M | 49.85 | 380 | 18943 | 18943 | 0 | 詳估價書備註說明 | 10 | 工程明細 | 內外裝修及防水
dazhan-095 | 內部裝修工程 |  | E042 | 3MM聚脲防水工程（有覆蓋 材）/屋頂平台 | M2 | 1686.01 | 1800 | 3034818 | 3034818 | 0 | 慶泰聚脲/詳估價 書備註說明 | 10 | 工程明細 | 內外裝修及防水
dazhan-096 | 內部裝修工程 |  | E043 | 3MM聚脲防水工程（無覆蓋 材）/屋突平台、IMF露台 | M2 | 318.79 | 1800 | 573822 | 573822 | 0 | 慶泰聚脲/詳估價 書備註說明 | 10 | 工程明細 | 內外裝修及防水
dazhan-097 | 內部裝修工程 |  | E044 | 外廊地坪彈泥防水工程 | M2 | 217.12 | 308 | 66873 | 66873 | 0 | 慶泰單液彈泥/詳 估價書備註說明 | 10 | 工程明細 | 內外裝修及防水
dazhan-098 | 內部裝修工程 |  | E045 | 防水粉刷-電梯機坑、消防水 池（五面） | M2 | 121.64 | 682 | 82958 | 82958 | 0 | 添加固德強防水砂 漿 | 10 | 工程明細 | 內外裝修及防水
dazhan-099 | 內部裝修工程 |  | E046 | 內牆磁磚磨角 | 式 | 1 | 26000 | 26000 | 26000 | 0 |  | 10 | 工程明細 | 內外裝修及防水
dazhan-100 | 外部裝修工程 |  | F001 | 外牆打底貼二丁掛（深色）/平 磚 | M2 | 1988.62 | 1631 | 3243439 | 3243439 | 0 | 白馬/璞久石系列 或同級品 | 11 | 工程明細 | 內外裝修及防水
dazhan-101 | 外部裝修工程 |  | F002 | 外牆彩色鋼板（清板）/275企 口型扣合式烤漆鋼板 | M2 | 26.06 | 4895 | 127564 | 127564 | 0 |  | 11 | 工程明細 | 內外裝修及防水
dazhan-102 | 外部裝修工程 |  | F004 | 外牆1:3MT噴仿清水模塗料/ 鈴鹿 | M2 | 289.12 | 1910 | 552219 | 552219 | 0 |  | 11 | 工程明細 | 內外裝修及防水
dazhan-103 | 外部裝修工程 |  | F005 | 外牆1:3MT噴單彩塗料/鈴鹿- 細緻紋理（淺色） | M2 | 660.54 | 1480 | 977599 | 977599 | 0 |  | 11 | 工程明細 | 內外裝修及防水
dazhan-104 | 外部裝修工程 |  | F006 | 外牆塗料滴水條 | M | 320.95 | 350 | 112333 | 112333 | 0 |  | 11 | 工程明細 | 內外裝修及防水
dazhan-105 | 外部裝修工程 |  | F007 | 外牆1:3MT噴防塵漆（虹牌 SA3000） | M2 | 1283.17 | 930 | 1193348 | 1193348 | 0 | 虹牌/底漆（410- 1+467AD）+面漆 （SA3000）*3道 | 11 | 工程明細 | 內外裝修及防水
dazhan-106 | 外部裝修工程 |  | F008 | 外牆滴水條（防塵漆處） | M | 11.54 | 350 | 4039 | 4039 | 0 |  | 11 | 工程明細 | 內外裝修及防水
dazhan-107 | 外部裝修工程 |  | F009 | 外牆1:3水泥粉光/RF內立面 | M2 | 406.44 | 650 | 264186 | 264186 | 0 |  | 11 | 工程明細 | 內外裝修及防水
dazhan-108 | 外部裝修工程 |  | F010 | 外牆打底抿石子（1.2分宜蘭 石）/外廊立面外露處 | M2 | 88.79 | 1629 | 144639 | 144639 | 0 |  | 11 | 工程明細 | 內外裝修及防水
dazhan-109 | 外部裝修工程 |  | F011 | 外牆鋁包板（2.5t）/鋁本色 （含骨架） | M2 | 358.44 | 8000 | 2867520 | 2867520 | 0 | 氟碳烤漆Kynar500 二塗一烤 | 11 | 工程明細 | 內外裝修及防水
dazhan-110 | 外部裝修工程 |  | F012 | 雨遮不銹鋼工程（1.5t）/毛絲 面 | 座 | 1 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 |  | 11 | 工程明細 | 內外裝修及防水
dazhan-111 | 外部裝修工程 |  | F013 | 東向正立面牌樓RF版頂地坪 PU防水工程（無覆蓋材） | M2 | 68.5 | 970 | 66445 | 66445 | 0 | 3MM單液PU/詳估價 書備註說明 | 11 | 工程明細 | 內外裝修及防水
dazhan-112 | 外部裝修工程 |  | F014 | 外牆彈泥防水工程（結構體）/ 鋁包板、企口板處 | M2 | 115.15 | 297 | 34200 | 34200 | 0 | 慶泰單液彈泥/詳 估價書備註說明 | 11 | 工程明細 | 內外裝修及防水
dazhan-113 | 外部裝修工程 |  | F015 | 外牆彈泥防水工程（打底面）/ 貼磚處 | M2 | 1988.62 | 297 | 590620 | 590620 | 0 | 慶泰單液彈泥/詳 估價書備註說明 | 11 | 工程明細 | 內外裝修及防水
dazhan-114 | 外部裝修工程 |  | F016 | 外牆彈泥防水工程（打底面）/ 帽蓋 | M2 | 37.7 | 297 | 11197 | 11197 | 0 | 慶泰單液彈泥/詳 估價書備註說明 | 11 | 工程明細 | 內外裝修及防水
dazhan-115 | 外部裝修工程 |  | F017 | 造型不銹鋼沖孔版 （2t）/2F/H290cm | 片 | 14 | 35000 | 490000 | 490000 | 0 | 氟碳烤漆Kynar500 二塗一烤 | 11 | 工程明細 | 內外裝修及防水
dazhan-116 | 外部裝修工程 |  | F018 | 造型不銹鋼沖孔版 （2t）/3F/H450cm | 片 | 13 | 54000 | 702000 | 702000 | 0 | 氟碳烤漆Kynar500 二塗一烤 | 12 | 工程明細 | 內外裝修及防水
dazhan-117 | 外部裝修工程 |  | F019 | 磁磚收邊條 | M | 35.43 | 350 | 12401 | 12401 | 0 |  | 12 | 工程明細 | 內外裝修及防水
dazhan-118 | 外部裝修工程 |  | F020 | 樓層版接縫防水 | M | 1207.37 | 240 | 289769 | 289769 | 0 | 慶泰單液彈泥/詳 估價書備註說明 | 12 | 工程明細 | 內外裝修及防水
dazhan-119 | 外部裝修工程 |  | F021 | 二次接縫防水 | M | 40.48 | 680 | 27526 | 27526 | 0 | 不垂流聚脲/詳估 價書備註說明 | 12 | 工程明細 | 內外裝修及防水
dazhan-120 | 外部裝修工程 |  | F022 | 外牆磁磚磨角 | 式 | 1 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 |  | 12 | 工程明細 | 內外裝修及防水
dazhan-121 | 門窗工程 |  | G001 | D1（80*220）浴廁ABS門 | 樘 | 4 | 10200 | 40800 | 40800 | 0 | 後裝框/深胡黑單 直卡/水平鎖 | 13 | 工程明細 | 門窗工程
dazhan-122 | 門窗工程 |  | G002 | D2（90*210）浴廁ABS横拉門 | 樘 | 6 | 11200 | 67200 | 67200 | 0 | 深胡黑雙直卡/上 滑輪.下導軌/型 指示勾鎖/大把手 | 13 | 工程明細 | 門窗工程
dazhan-123 | 門窗工程 |  | G003 | D3（100*220）美耐板門 | 樘 | 6 | 14400 | 86400 | 86400 | 0 | 後裝框/安勝美耐 板-平面/水平鎖/ 門止 | 13 | 工程明細 | 門窗工程
dazhan-124 | 門窗工程 |  | G004 | D3a（100*220）烤漆鋼板防火 門（60A）/具遮煙性 | 樘 | 3 | 24300 | 72900 | 72900 | 0 | 單玄關/粉體烤漆/ 平板門/水平輔助 鎖/旗型鉸鍊/門弓 器 | 13 | 工程明細 | 門窗工程
dazhan-125 | 門窗工程 |  | G005 | D4（100*210）鍍鋅烤漆鋼板門 /具遮煙性 | 樘 | 2 | 24800 | 49600 | 49600 | 0 | 單玄關/粉體烤漆/ 平板門/平推鎖/N 型取手/旗型鉸鍊/ 門弓器 | 13 | 工程明細 | 門窗工程
dazhan-126 | 門窗工程 |  | G006 | D5（90*220）美耐板門 | 樘 | 1 | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | 後裝框/安勝美耐 板-平面/水平鎖/ 門止 | 13 | 工程明細 | 門窗工程
dazhan-127 | 門窗工程 |  | G007 | 二工D5（90*220）美耐板門 | 樘 | 3 | 14000 | 42000 | 42000 | 0 | 後裝框/安勝美耐 板一平面/水平鎖/ 門止 | 13 | 工程明細 | 門窗工程
dazhan-128 | 門窗工程 |  | G008 | D6（120*250） 鋁框玻璃門 | 樘 | 1 | 19149 | 19149 | 19149 | 0 | 信元雙開 | 13 | 工程明細 | 門窗工程
dazhan-129 | 門窗工程 |  | G009 | D6-1（200*140）横拉鋁窗 | 樘 | 1 | 10293 | 10293 | 10293 | 0 | 信元1060-2B | 13 | 工程明細 | 門窗工程
dazhan-130 | 門窗工程 |  | G010 | D6-2（375*140）橫拉鋁窗/雙 併 | 樘 | 1 | 19398 | 19398 | 19398 | 0 | 信元1060-2B*2 | 13 | 工程明細 | 門窗工程
dazhan-131 | 門窗工程 |  | G011 | D6-3（（80+335+80）*140）角窗 +横拉鋁窗 | 樘 | 1 | 25692 | 25692 | 25692 | 0 | 信元1060- 2B*2+F*2+90度 | 13 | 工程明細 | 門窗工程
dazhan-132 | 門窗工程 |  | G012 | D7（95*220）三合一通風鋁門 | 樘 | 1 | 13172 | 13172 | 13172 | 0 | 信元通風門 | 13 | 工程明細 | 門窗工程
dazhan-133 | 門窗工程 |  | G013 | 二工D7（95*220）三合一通風鋁門 | 樘 | 1 | 13172 | 13172 | 13172 | 0 | 信元通風門 | 13 | 工程明細 | 門窗工程
dazhan-134 | 門窗工程 |  | G014 | D8（140*240）雙開鍍鋅烤漆鋼 板門/具遮煙性（含不銹鋼門 檻） | 樘 | 1 | 55000 | 55000 | 55000 | 0 | 單玄關/粉體烤漆/ 平板門/自動鎖/方 型取手/旗型鉸鍊/ 門马器 | 13 | 工程明細 | 門窗工程
dazhan-135 | 門窗工程 |  | G015 | D9（150*240）雙開鍍鋅烤漆鋼 板門（含不銹鋼門檻） | 樘 | 2 | 37600 | 75200 | 75200 | 0 | 單玄關/粉體烤漆/ 平板門/水平輔助 鎖/旗型鉸鍊/門弓 器 | 14 | 工程明細 | 門窗工程
dazhan-136 | 門窗工程 |  | G016 | D9a（150*240）雙開烤漆鋼板 防火門（60A）/具遮煙性（含不 銹鋼門檻） | 樘 | 1 | 54400 | 54400 | 54400 | 0 | 單玄關/粉體烤漆/ 平板門/水平輔助 鎖/旗型鉸鍊/門弓 器 | 14 | 工程明細 | 門窗工程
dazhan-137 | 門窗工程 |  | G017 | D10（180*240）雙開鍍鋅烤漆 鋼板門（含不銹鋼門檻） | 樘 | 1 | 39500 | 39500 | 39500 | 0 | 單玄關/粉體烤漆/ 平板門/自動鎖/方 型取手/旗型鉸鍊/ 門弓器 | 14 | 工程明細 | 門窗工程
dazhan-138 | 門窗工程 |  | G018 | W11+D11+W11（（265+290+265） *330）推射＋固定鋁窗＋推開鋁 門（開天-格柵板） | 樘 | 1 | 133431 | 133431 | 133431 | 0 | 信元1066-SU/F*3+ 雙開門/上方管 | 14 | 工程明細 | 門窗工程
dazhan-139 | 門窗工程 |  | G019 | D12（160*240）鍍鋅烤漆鋼板 横拉門/含8mm清強化視窗玻 璃 | 樘 | 5 | 56600 | 283000 | 283000 | 0 | 單玄關/粉體烤漆/ 冂形把手/滑軌組/ 吊輪組/導輪 | 14 | 工程明細 | 門窗工程
dazhan-140 | 門窗工程 |  | G020 | D13（100*210）無障礙廁所ABS 橫拉門 | 樘 | 1 | 12200 | 12200 | 12200 | 0 | 深胡黑雙直卡/上 滑輪.下導軌/型 指示勾鎖/大把手 | 14 | 工程明細 | 門窗工程
dazhan-141 | 門窗工程 |  | G021 | D14（90*220）鍍鋅烤漆鋼板橫 拉門/含8mm清強化視窗玻璃 | 樘 | 3 | 35500 | 106500 | 106500 | 0 | 單玄關/粉體烤漆/ 冂形把手/滑軌組/ 吊輪組/導輪 | 14 | 工程明細 | 門窗工程
dazhan-142 | 門窗工程 |  | G022 | 二工D14（90*220）鍍鋅烤漆鋼 板横拉門/含8mm清強化視窗 玻璃 | 樘 | 1 | 35500 | 35500 | 35500 | 0 | 單玄關/粉體烤漆/ 冂形把手/滑軌組/ 吊輪組/導輪 | 14 | 工程明細 | 門窗工程
dazhan-143 | 門窗工程 |  | G023 | 二工D15（260*240）雙開烤漆 鋼板防火門（60A）（含不鏽鋼 門檻） | 樘 | 1 | 59300 | 59300 | 59300 | 0 | 單玄關/粉體烤漆/ 平板門/水平輔助 鎖/旗型鉸鍊/門弓 器 | 14 | 工程明細 | 門窗工程
dazhan-144 | 門窗工程 |  | G024 | FD1（100*220）烤漆鋼板防火 門（60A）/具遮煙性 | 樘 | 8 | 24800 | 198400 | 198400 | 0 | 單玄關/粉體烤漆/ 平板門/水平輔助 鎖/旗型鉸鍊/門弓 器 | 14 | 工程明細 | 門窗工程
dazhan-145 | 門窗工程 |  | G025 | 二工FD1（100*220）烤漆鋼板 防火門（60A）/具遮煙性 | 樘 | 1 | 24800 | 24800 | 24800 | 0 | 單玄關/粉體烤漆/ 平板門/水平輔助 鎖/旗型鉸鍊/門弓 器 | 14 | 工程明細 | 門窗工程
dazhan-146 | 門窗工程 |  | G026 | FD2（120*220）烤漆鋼板防火 門（60A） | 樘 | 2 | 21300 | 42600 | 42600 | 0 | 單玄關/粉體烤漆/ 平板門/水平輔助 鎖/旗型鉸鍊/門弓 器 | 15 | 工程明細 | 門窗工程
dazhan-147 | 門窗工程 |  | G027 | FD3（180*240）烤漆鋼板防火 門（60A）/子母門（含不銹鋼門 檻） | 樘 | 1 | 43200 | 43200 | 43200 | 0 | 單玄關/粉體烤漆/ 平板門/水平輔助 鎖/旗型鉸鍊/門弓 器 | 15 | 工程明細 | 門窗工程
dazhan-148 | 門窗工程 |  | G028 | FD4（100*220）烤漆鋼板防火 門（60A） | 樘 | 1 | 20400 | 20400 | 20400 | 0 | 單玄關/粉體烤漆/ 平板門/水平輔助 鎖/旗型鉸鍊/門弓 器 | 15 | 工程明細 | 門窗工程
dazhan-149 | 門窗工程 |  | G029 | 使照FD4（100*220）烤漆鋼板 防火門（60A） | 樘 | 1 | 20400 | 20400 | 20400 | 0 | 單玄關/粉體烤漆/ 平板門/水平輔助 鎖/旗型鉸鍊/門弓 器 | 15 | 工程明細 | 門窗工程
dazhan-150 | 門窗工程 |  | G030 | FD5（205*240）雙開烤漆鋼板 防火門（60A）（含不銹鋼門檻） | 樘 | 1 | 48900 | 48900 | 48900 | 0 | 單玄關/粉體烤漆/ 平板門/水平輔助 鎖/旗型鉸鍊/門弓 器 | 15 | 工程明細 | 門窗工程
dazhan-151 | 門窗工程 |  | G031 | SD1（520*360）電動鋁合金快 速捲門 | 樘 | 1 | 163500 | 163500 | 163500 | 0 | 門片雙層/單刷鋁 擠成型白鐵邊柱/ 烤漆封板3面 | 15 | 工程明細 | 門窗工程
dazhan-152 | 門窗工程 |  | G032 | SD2（520*400）電動鋁合金快 速捲門 | 樘 | 1 | 173500 | 173500 | 173500 | 0 | 門片雙層/單刷鋁 擠成型白鐵邊柱/ 烤漆封板3面 | 15 | 工程明細 | 門窗工程
dazhan-153 | 門窗工程 |  | G033 | SFD1（200*380）烤漆鍍鋅防火 鐵捲門（60A） | 樘 | 1 | 201000 | 201000 | 201000 | 0 |  | 15 | 工程明細 | 門窗工程
dazhan-154 | 門窗工程 |  | G034 | SFD2（450*380）烤漆鍍鋅防火 鐵捲門（60A） | 樘 | 2 | 285000 | 570000 | 570000 | 0 |  | 15 | 工程明細 | 門窗工程
dazhan-155 | 門窗工程 |  | G035 | SFD3（455*380）烤漆鍍鋅防火 鐵捲門（60A） | 樘 | 1 | 286500 | 286500 | 286500 | 0 |  | 15 | 工程明細 | 門窗工程
dazhan-156 | 門窗工程 |  | G037 | 二工W（110*190）推開鋁窗 | 樘 | 1 | 14710 | 14710 | 14710 | 0 | 信元1066-S | 15 | 工程明細 | 門窗工程
dazhan-157 | 門窗工程 |  | G038 | W1（70*140）推開鋁窗 | 樘 | 23 | 9378 | 215694 | 215694 | 0 | 信元1066-S | 15 | 工程明細 | 門窗工程
dazhan-158 | 門窗工程 |  | G039 | W1a（60*120）推開鋁窗 | 樘 | 4 | 8201 | 32804 | 32804 | 0 | 信元1066-S | 15 | 工程明細 | 門窗工程
dazhan-159 | 門窗工程 |  | G040 | W2（120*330）固定鋁窗 | 樘 | 1 | 16732 | 16732 | 16732 | 0 | 信元1066-SU/F | 15 | 工程明細 | 門窗工程
dazhan-160 | 門窗工程 |  | G041 | W3（215*210）横拉鋁窗 | 樘 | 2 | 14065 | 28130 | 28130 | 0 | 信元1060-2B | 15 | 工程明細 | 門窗工程
dazhan-161 | 門窗工程 |  | G042 | 二工W3（215*210）横拉鋁窗 | 樘 | 1 | 14065 | 14065 | 14065 | 0 | 信元1060-2B | 16 | 工程明細 | 門窗工程
dazhan-162 | 門窗工程 |  | G043 | W4+W5（（425+320）*210）横拉 鋁窗/併窗 | 樘 | 4 | 47286 | 189144 | 189144 | 0 | 信元1060-4B+3B | 16 | 工程明細 | 門窗工程
dazhan-163 | 門窗工程 |  | G044 | 二工W4+W5（（425+320）*210） 横拉鋁窗/併窗 | 樘 | 4 | 47286 | 189144 | 189144 | 0 | 信元1060-4B+3B | 16 | 工程明細 | 門窗工程
dazhan-164 | 門窗工程 |  | G045 | 二工W4+W5鋁窗預埋框 | 樘 | 4 | 17572 | 70288 | 70288 | 0 | 抓920元/M | 16 | 工程明細 | 門窗工程
dazhan-165 | 門窗工程 |  | G046 | W5（320*210）横拉鋁窗 | 樘 | 1 | 20856 | 20856 | 20856 | 0 | 信元1060-3B | 16 | 工程明細 | 門窗工程
dazhan-166 | 門窗工程 |  | G047 | W6（200*60）固定鋁窗 | 樘 | 2 | 4742 | 9484 | 9484 | 0 | 信元1066-F | 16 | 工程明細 | 門窗工程
dazhan-167 | 門窗工程 |  | G048 | W7（350*80）固定鋁窗 | 樘 | 1 | 8761 | 8761 | 8761 | 0 | 信元1066-F | 16 | 工程明細 | 門窗工程
dazhan-168 | 門窗工程 |  | G049 | W9（180*70）推射鋁窗 | 樘 | 2 | 16598 | 33196 | 33196 | 0 | 信元1066-SU*2 | 16 | 工程明細 | 門窗工程
dazhan-169 | 門窗工程 |  | G050 | W9併（720*70）推射鋁窗/四併 | 樘 | 1 | 66238 | 66238 | 66238 | 0 | 信元1066-SU*8 | 16 | 工程明細 | 門窗工程
dazhan-170 | 門窗工程 |  | G051 | W10-1（210*330）推射+固定鋁 窗 | 樘 | 1 | 31539 | 31539 | 31539 | 0 | 信元1066-SU/F*2 | 16 | 工程明細 | 門窗工程
dazhan-171 | 門窗工程 |  | G052 | W10-2（510*330）推射+固定鋁 窗＋推開門 | 樘 | 1 | 81902 | 81902 | 81902 | 0 | 信元1066-SU/P*4+ 單開 | 16 | 工程明細 | 門窗工程
dazhan-172 | 門窗工程 |  | G053 | W10-3a（810*330）推射+固定 鋁窗 | 樘 | 1 | 124635 | 124635 | 124635 | 0 | 信元1066-SU/F*8 | 16 | 工程明細 | 門窗工程
dazhan-173 | 門窗工程 |  | G054 | W10-3b（810*330）推射+固定 鋁窗＋推開門 | 樘 | 1 | 139065 | 139065 | 139065 | 0 | 信元1066-SU/F*6+ 單開*2 | 16 | 工程明細 | 門窗工程
dazhan-174 | 門窗工程 |  | G055 | W12（610*245）固定鋁窗＋雙推 開鋁門 | 樘 | 1 | 51316 | 51316 | 51316 | 0 | 信元1066-F*4+雙 開 | 16 | 工程明細 | 門窗工程
dazhan-175 | 門窗工程 |  | G056 | W13（（430+150+250）*1050）鋁 帷幕窗 | 樘 | 1 | 756370 | 756370 | 756370 | 0 |  | 16 | 工程明細 | 門窗工程
dazhan-176 | 門窗工程 |  | G057 | 鋁帷幕防火層問塞 | M | 46.2 | 1800 | 83160 | 83160 | 0 |  | 16 | 工程明細 | 門窗工程
dazhan-177 | 門窗工程 |  | G058 | BW1（120*120）防火百葉窗（鍍 鋅鋼板）60A | 樘 | 6 | 37300 | 223800 | 223800 | 0 |  | 16 | 工程明細 | 門窗工程
dazhan-178 | 門窗工程 |  | G059 | BW2（810*70）鋁百葉窗 | 樘 | 7 | 36479 | 255353 | 255353 | 0 | 信元/固定式 | 16 | 工程明細 | 門窗工程
dazhan-179 | 門窗工程 |  | G060 | 5mm強化玻璃（灰） | 才 | 46.97 | 90 | 4227 | 4227 | 0 | D7 | 16 | 工程明細 | 門窗工程
dazhan-180 | 門窗工程 |  | G061 | 5MM+5MM膠合玻璃（雙強）/灰＋清 | 才 | 3636 | 190 | 690840 | 690840 | 0 |  | 16 | 工程明細 | 門窗工程
dazhan-181 | 門窗工程 |  | G062 | 5MM+5MM膠合玻璃（雙強） /灰＋清/W7超大 | 才 | 31.42 | 270 | 8483 | 8483 | 0 |  | 17 | 工程明細 | 門窗工程
dazhan-182 | 門窗工程 |  | G063 | 5MM+5MM膠 合玻璃（雙強） /灰＋清/W13鋁帷幕 | 才 | 977.57 | 240 | 234617 | 234617 | 0 |  | 17 | 工程明細 | 門窗工程
dazhan-183 | 門窗工程 |  | G064 | 門窗嵌縫/鋁門窗 | M | 708.85 | 143 | 101366 | 101366 | 0 |  | 17 | 工程明細 | 門窗工程
dazhan-184 | 門窗工程 |  | G065 | 門窗嵌縫/金屬門 | M | 306.43 | 187 | 57302 | 57302 | 0 |  | 17 | 工程明細 | 門窗工程
dazhan-185 | 門窗工程 |  | G066 | 窗框彈泥/結構體 | M | 504.08 | 228 | 114930 | 114930 | 0 | 慶泰单液弹泥/ 估價書備註說明 | 17 | 工程明細 | 門窗工程
dazhan-186 | 門窗工程 |  | G067 | 窗框下緣/不垂流PU | M | 248.75 | 378 | 94028 | 94028 | 0 | 不垂流PU/詳估價 書備註說明 | 17 | 工程明細 | 門窗工程
dazhan-187 | 門窗工程 |  | G068 | 門窗框防水矽力康/GM | M | 689.89 | 70 | 48292 | 48292 | 0 | 道康寧#GM | 17 | 工程明細 | 門窗工程
dazhan-188 | 門窗工程 |  | G069 | 門窗框防水矽力康/#818 | M | 116.6 | 80 | 9328 | 9328 | 0 | 道康寧#818 | 17 | 工程明細 | 門窗工程
dazhan-189 | 裝修什項工程 |  | H001 | 樓梯實木扶手H80cm | M | 143.4 | 1600 | 229440 | 229440 | 0 |  | 18 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
dazhan-190 | 裝修什項工程 |  | H002 | 無障礙坡道不銹鋼欄杆H95cm | M | 12.7 | 6000 | 76200 | 76200 | 0 | 毛絲面 | 18 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
dazhan-191 | 裝修什項工程 |  | H003 | 側掛式不銹鋼欄杆崁玻璃 H175cm（毛絲面） | M | 16.3 | 15749 | 256709 | 256709 | 0 | IMF參觀平台 | 18 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
dazhan-192 | 裝修什項工程 |  | H004 | 陽台不銹鋼欄杆H100cm | M | 10.1 | 7000 | 70700 | 70700 | 0 | 氟碳烤漆Kynar500 二塗一烤 | 18 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
dazhan-193 | 裝修什項工程 |  | H005 | 陽台不銹鋼欄杆滑軌門 （L630*H110cm） | 座 | 1 | 95000 | 95000 | 95000 | 0 | 氟碳烤漆Kynar500 二塗一烤 | 18 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
dazhan-194 | 裝修什項工程 |  | H006 | （80*80）不銹鋼人孔蓋（上掀 式）/消防水池 | 組 | 1 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 |  | 18 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
dazhan-195 | 裝修什項工程 |  | H007 | 2"*1"不銹鋼爬梯H125cm/消 防水池 | 座 | 1 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 |  | 18 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
dazhan-196 | 裝修什項工程 |  | H008 | 2"*1"不鏽鋼爬梯H650cm（含 彎.含護籠）/屋頂平台 | 座 | 1 | 52000 | 52000 | 52000 | 0 |  | 18 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
dazhan-197 | 裝修什項工程 |  | H009 | 廁所搗擺（ABS素色）H210cm | M2 | 71.4 | 3000 | 214200 | 214200 | 0 |  | 18 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
dazhan-198 | 裝修什項工程 |  | H010 | 小便斗隔屏（45*90cm） | 片 | 9 | 1700 | 15300 | 15300 | 0 |  | 18 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
dazhan-199 | 裝修什項工程 |  | H011 | 不鏽鋼門檻L180cm/D11 | 支 | 1 | 5328 | 5328 | 5328 | 0 |  | 18 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
dazhan-200 | 裝修什項工程 |  | H012 | 不鏽鋼門檻L205cm/W12 | 支 | 1 | 6068 | 6068 | 6068 | 0 |  | 18 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
dazhan-201 | 裝修什項工程 |  | H013 | 人造石門檻L80cm/DI | 支 | 4 | 768 | 3072 | 3072 | 0 |  | 18 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
dazhan-202 | 裝修什項工程 |  | H014 | 不銹鋼截水溝L100cm/D2 | 組 | 4 | 3500 | 14000 | 14000 | 0 |  | 18 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
dazhan-203 | 裝修什項工程 |  | H015 | 不銹鋼截水溝 L110cm/D13*1+D2*2+1F通道 | 組 | 4 | 3850 | 15400 | 15400 | 0 |  | 18 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
dazhan-204 | 裝修什項工程 |  | H016 | 不銹鋼截水溝L130cm/2F通道 | 組 | 1 | 4550 | 4550 | 4550 | 0 |  | 18 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
dazhan-205 | 裝修什項工程 |  | H018 | 無障礙地坪警示帶/電梯 （30*60） | 處 | 3 | 1200 | 3600 | 3600 | 0 |  | 18 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
dazhan-206 | 裝修什項工程 |  | H019 | 無障礙地坪警示帶/樓梯 （30*120） | 處 | 4 | 1800 | 7200 | 7200 | 0 |  | 18 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
dazhan-207 | 裝修什項工程 |  | H020 | 無障礙標示牌 | 式 | 1 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 |  | 18 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
dazhan-208 | 公共設施工程 |  | K001 | 東向正立面前戶外地坪結構 體工程 | 式 | 1 | 1777709 | 1777709 | 1777709 | 0 | 整體粉光（刷毛）- 無裝修材 | 19 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
dazhan-209 | 公共設施工程 |  | K002 | （2. 5CMD）10人份RC預鑄式污 水處理設施 | 座 | 2 | 60700 | 121400 | 121400 | 0 |  | 19 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
dazhan-210 | 公共設施工程 |  | K003 | 污水處理鑄鐵蓋 | 組 | 6 | 8000 | 48000 | 48000 | 0 |  | 19 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
dazhan-211 | 公共設施工程 |  | K004 | RC開關閥箱（含蓋） | 只 | 2 | 13000 | 26000 | 26000 | 0 |  | 19 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
dazhan-212 | 公共設施工程 |  | K005 | 自設汙水陰井人孔（內徑孕 90*175）/含蓋 | 座 | 2 | 18000 | 36000 | 36000 | 0 |  | 19 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
dazhan-213 | 公共設施工程 |  | K009 | 集水陰井（含鍍鋅格柵 蓋）/（內徑60*60*90） | 座 | 9 | 8000 | 72000 | 72000 | 0 |  | 19 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
dazhan-214 | 公共設施工程 |  | K010 | 6"PVC排水暗管工程 | M | 150.5 | 1680 | 252840 | 252840 | 0 |  | 19 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
dazhan-215 | 公共設施工程 |  | K011 | 使照綠化工程 | 式 | 1 | 279741 | 279741 | 279741 | 0 |  | 19 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
dazhan-216 | 公共設施工程 |  | K012 | 使照停車位劃線工程 | 式 | 1 | 34000 | 34000 | 34000 | 0 |  | 19 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
dazhan-217 | 公共設施工程 |  | K013 | 使照臨時隔間工程 | 式 | 1 | 66764 | 66764 | 66764 | 0 |  | 19 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
dazhan-218 | 運什費 |  | P001 | 運什費 | 式 | 1 | 1737800 | 1737800 | 1737800 | 0 |  | 20 | 總表費用 | 運什、安衛及保險
dazhan-219 | 運什費 |  | P002 | 安全防護措施 | 式 | 1 | 449047 | 449047 | 449047 | 0 |  | 20 | 總表費用 | 運什、安衛及保險
dazhan-220 | 運什費 |  | P003 | 結構體粗胚清潔及生活垃圾 清運 | 式 | 1 | 469110 | 469110 | 469110 | 0 |  | 20 | 總表費用 | 運什、安衛及保險
dazhan-221 | 運什費 |  | P004 | 交屋清潔工程 | 式 | 1 | 360000 | 360000 | 360000 | 0 |  | 20 | 總表費用 | 運什、安衛及保險
dazhan-222 | 運什費 |  | P005 | 主管機關相關流程跑照費用 | 式 | 1 | 185000 | 185000 | 185000 | 0 |  | 20 | 總表費用 | 運什、安衛及保險
dazhan-223 | 運什費 |  | P006 | 勞工安全衛生管理費 | 式 | 1 | 242907 | 242907 | 242907 | 0 |  | 20 | 總表費用 | 運什、安衛及保險
dazhan-224 | 運什費 |  | P007 | 工程綜合保險費 | 式 | 1 | 162000 | 162000 | 162000 | 0 |  | 20 | 總表費用 | 運什、安衛及保險
dazhan-225 | 管理費 |  | Q001 | 管理費 | 式 | 1 | 11319467 | 11319467 | 11319467 | 0 |  | 20 | 總表費用 | 管理及利潤
dazhan-226 | 利潤及稅捐 |  | Z002 | 利潤 | 式 | 1 | 1991595 | 1991595 | 1991595 | 0 |  | 20 | 總表費用 | 管理及利潤
dazhan-227 | 利潤及稅捐 |  | Z003 | 稅捐 | 式 | 1 | 6738229 | 6738229 | 6738229 | 0 |  | 20 | 總表費用 | 營業稅
lidong-001 | 假設工程 |  | 1 | 基地整地 | 式 | 1 | 232800 | 232800 | 232800 | 0 |  | 2 | 工程明細 | 假設工程
lidong-002 | 假設工程 |  | 2 | 甲種安全圍籬含止水墩 | M | 245 | 1100 | 269501 | 269500 | 1 |  | 2 | 工程明細 | 假設工程
lidong-003 | 假設工程 |  | 3 | 夜間照明及警示設施 | 式 | 1 | 10600 | 10600 | 10600 | 0 |  | 2 | 工程明細 | 假設工程
lidong-004 | 假設工程 |  | 4 | 臨時工務所設置(含事務所設備費) | 式 | 1 | 480400 | 480400 | 480400 | 0 |  | 2 | 工程明細 | 假設工程
lidong-005 | 假設工程 |  | 5 | 施工用臨時水電代辦,供應各樓層工料,自動灑水養護設備及 維護費 | 式 | 1 |  |  |  |  | 甲方提供 | 2 | 工程明細 | 假設工程 | 原單未列金額；不視為零元或已含。
lidong-006 | 假設工程 |  | 6 | 工地用臨時水電費用 | 式 | 1 | 102000 | 102000 | 102000 | 0 |  | 2 | 工程明細 | 假設工程
lidong-007 | 假設工程 |  | 7 | 工地用臨時電話設施及使用費 | 式 | 1 | 111300 | 111300 | 111300 | 0 |  | 2 | 工程明細 | 假設工程
lidong-008 | 假設工程 |  | 8 | 新建築物廢棄物證明及處理費 | 式 | 1 | 998100 | 998100 | 998100 | 0 |  | 2 | 工程明細 | 假設工程
lidong-009 | 假設工程 |  | 9 | 活動臨時廁所(含維護及汙水處理) | 座 | 4 | 20600 | 82400 | 82400 | 0 |  | 2 | 工程明細 | 假設工程
lidong-010 | 假設工程 |  | 10 | 結構體完成清理運棄 | 建坪 | 1244.5 | 190 | 236454 | 236455 | -1 |  | 2 | 工程明細 | 假設工程
lidong-011 | 假設工程 |  | 11 | 交屋清潔費 | 建坪 | 1244.5 | 190 | 236454 | 236455 | -1 |  | 2 | 工程明細 | 假設工程
lidong-012 | 假設工程 |  | 12 | 垂直垃圾管道及垃圾堆置清運 | 式 | 1 | 116600 | 116600 | 116600 | 0 |  | 2 | 工程明細 | 假設工程
lidong-013 | 假設工程 |  | 13 | 洗車台及沖洗設備 | 式 | 1 | 154500 | 154500 | 154500 | 0 |  | 2 | 工程明細 | 假設工程
lidong-014 | 假設工程 |  | 14 | 週邊環境維護費 | 式 | 1 | 61800 | 61800 | 61800 | 0 |  | 2 | 工程明細 | 假設工程
lidong-015 | 假設工程 |  | 15 | 既有公共排水溝維護費 | M | 17 | 1100 | 18700 | 18700 | 0 |  | 2 | 工程明細 | 假設工程
lidong-016 | 假設工程 |  | 16 | 雜項費用(含監視設備) | 式 | 1 | 368700 | 368700 | 368700 | 0 | 基地周邊監視器 | 2 | 工程明細 | 假設工程
lidong-017 | 假設工程 |  | 17 | 材料及設備試(檢)驗費.(含鋼筋、混凝土...等依據施工說明書 應送試驗之材料及設備) | 式 | 1 | 61800 | 61800 | 61800 | 0 |  | 2 | 工程明細 | 假設工程
lidong-018 | 假設工程 |  | 18 | 勘驗費及完工後使用執照請領 | 式 | 1 | 257500 | 257500 | 257500 | 0 | 技師勘驗 | 2 | 工程明細 | 假設工程
lidong-019 | 結構體工程 |  | 1 | 放樣 | M2 | 4114.04 | 90 | 370264 | 370264 | 0 |  | 2 | 工程明細 | 土方及結構工程
lidong-020 | 結構體工程 |  | 2 | 挖土方 | M3 | 1969 | 270 | 531630 | 531630 | 0 |  | 2 | 工程明細 | 土方及結構工程
lidong-021 | 結構體工程 |  | 3 | 回填土方夯實 | M3 | 1819 | 340 | 618460 | 618460 | 0 |  | 2 | 工程明細 | 土方及結構工程
lidong-022 | 結構體工程 |  | 4 | 運棄土方 (含證明費) | M3 | 150 | 2100 | 315000 | 315000 | 0 |  | 2 | 工程明細 | 土方及結構工程
lidong-023 | 結構體工程 |  | 5 | 普通模板含組立及拆模 | M2 | 12412 | 1170 | 14522040 | 14522040 | 0 |  | 2 | 工程明細 | 土方及結構工程
lidong-024 | 結構體工程 |  | 6 | 中拉力鋼筋及彎紮組立(SD280) | 噸 | 88.76 | 28300 | 2511908 | 2511908 | 0 |  | 2 | 工程明細 | 土方及結構工程
lidong-025 | 結構體工程 |  | 7 | 高拉力鋼筋及彎紮組立(SD420) | 噸 | 209.07 | 29200 | 6104844 | 6104844 | 0 |  | 2 | 工程明細 | 土方及結構工程
lidong-026 | 結構體工程 |  | 8 | 2000 PSI預拌混凝土含澆置 | M3 | 93 | 2870 | 266910 | 266910 | 0 | 混凝土：亞東、巨力 …等同等品牌 | 2 | 工程明細 | 土方及結構工程
lidong-027 | 結構體工程 |  | 9 | 4000 PSI預拌混凝土含澆置 | M3 | 2568 | 3210 | 8243290 | 8243280 | 10 | 混凝土：亞東、巨力 …等同等品牌 | 3 | 工程明細 | 土方及結構工程 | 原複價與四捨五入乘算差額 10 元；保留原值，請確認底層精度。
lidong-028 | 結構體工程 |  | 10 | 外部鍍鋅鋼管鷹架及防護網 | M2 | 3453 | 500 | 1726500 | 1726500 | 0 |  | 3 | 工程明細 | 土方及結構工程
lidong-029 | 結構體工程 |  | 11 | 電梯間內部搭鋼管施工架 | 座 | 2 | 20600 | 41200 | 41200 | 0 |  | 3 | 工程明細 | 土方及結構工程
lidong-030 | 結構體工程 |  | 12 | 內部施工架, 高於4m, 計算立面高 | M2 | 5772 | 370 | 2135640 | 2135640 | 0 |  | 3 | 工程明細 | 土方及結構工程
lidong-031 | 鋼構工程 | 鋼構一次工程 | 1 | 放樣、Ø 22＊1150 基礎螺栓組 | 組 | 404 | 1030 | 416120 | 416120 | 0 |  | 3 | 工程明細 | 鋼構工程
lidong-032 | 鋼構工程 | 鋼構一次工程 | 2 | SN490YB H型鋼：400＊400＊13＊21 + 2PL21 | KG | 137605.1 | 33.5 | 4609771 | 4609771 | 0 |  | 3 | 工程明細 | 鋼構工程
lidong-033 | 鋼構工程 | 鋼構一次工程 | 3 | SN490YB H型鋼：400＊400＊13＊21 | KG | 860 | 31 | 26660 | 26660 | 0 |  | 3 | 工程明細 | 鋼構工程
lidong-034 | 鋼構工程 | 鋼構一次工程 | 4 | SN490YB H型鋼：其他規格 | KG | 268298.9 | 30.8 | 8263606 | 8263606 | 0 |  | 3 | 工程明細 | 鋼構工程
lidong-035 | 鋼構工程 | 鋼構一次工程 | 5 | SN400B 基承板、接合板、加勁板 | KG | 40676.4 | 41 | 1667732 | 1667732 | 0 |  | 3 | 工程明細 | 鋼構工程
lidong-036 | 鋼構工程 | 鋼構一次工程 | 6 | A36 鋼梯 | KG | 12910.7 | 46 | 593892 | 593892 | 0 |  | 3 | 工程明細 | 鋼構工程
lidong-037 | 鋼構工程 | 鋼構一次工程 | 7 | 噴砂、磷酸鋅底漆 | KG | 460351.1 | 3 | 1381053 | 1381053 | 0 |  | 3 | 工程明細 | 鋼構工程
lidong-038 | 鋼構工程 | 鋼構一次工程 | 8 | 廠內加工、現場安裝、燒焊工資 | KG | 460351.1 | 19.5 | 8976846 | 8976846 | 0 |  | 3 | 工程明細 | 鋼構工程
lidong-039 | 鋼構工程 | 鋼構一次工程 | 9 | 吊、運費 | 噸 | 460 | 1550 | 713000 | 713000 | 0 |  | 3 | 工程明細 | 鋼構工程
lidong-040 | 鋼構工程 | 鋼構一次工程 | 10 | F10T 扭矩控制螺栓 | KG | 1700 | 93 | 158100 | 158100 | 0 |  | 3 | 工程明細 | 鋼構工程
lidong-041 | 鋼構工程 | 鋼構一次工程 | 11 | Z275 3W 1.5mm 樓層鋼板 | M2 | 3454 | 880 | 3039520 | 3039520 | 0 |  | 3 | 工程明細 | 鋼構工程
lidong-042 | 鋼構工程 | 鋼構一次工程 | 12 | 鋼模止水墩（夾層及二、三樓陽台） | M | 75 | 700 | 52500 | 52500 | 0 |  | 3 | 工程明細 | 鋼構工程
lidong-043 | 鋼構工程 | 鋼構一次工程 | 13 | Ø 19＊115 剪力釘（樓板） | 支 | 11700 | 45 | 526500 | 526500 | 0 |  | 3 | 工程明細 | 鋼構工程
lidong-044 | 鋼構工程 | 鋼構一次工程 | 14 | 柱底座無收縮水泥灌注 | 處 | 34 | 2580 | 87720 | 87720 | 0 |  | 3 | 工程明細 | 鋼構工程
lidong-045 | 鋼構工程 | 鋼構一次工程 | 15 | 鋼構防火漆、面漆 | M2 | 6257.9 | 385 | 2409292 | 2409292 | 0 |  | 3 | 工程明細 | 鋼構工程
lidong-046 | 鋼構工程 | 鋼構一次工程 | 16 | 安全設施、設備、製圖、耗損 | 式 | 1 | 1142900 | 1142900 | 1142900 | 0 |  | 3 | 工程明細 | 鋼構工程
lidong-047 | 鋼構工程 | 鋼構一次工程 | 17 | 鋼構焊接費用 | 式 | 1 | 123600 | 123600 | 123600 | 0 |  | 3 | 工程明細 | 鋼構工程
lidong-048 | 鋼構工程 | 鋼構二次工程 | 1 | SN490YB H型鋼：400＊400＊13＊21 | KG | 1032 | 31 | 31992 | 31992 | 0 |  | 3 | 工程明細 | 鋼構工程
lidong-049 | 鋼構工程 | 鋼構二次工程 | 2 | SN490YB H型鋼：其他規格 | KG | 8433.7 | 30.8 | 259758 | 259758 | 0 |  | 3 | 工程明細 | 鋼構工程
lidong-050 | 鋼構工程 | 鋼構二次工程 | 3 | SN400B 基承板、接合板、加勁板 | KG | 946.6 | 41 | 38811 | 38811 | 0 |  | 3 | 工程明細 | 鋼構工程
lidong-051 | 鋼構工程 | 鋼構二次工程 | 4 | A36 鋼梯 | KG | 2546.5 | 46 | 117139 | 117139 | 0 |  | 3 | 工程明細 | 鋼構工程
lidong-052 | 鋼構工程 | 鋼構二次工程 | 5 | 噴砂、磷酸鋅底漆 | KG | 12958.8 | 3 | 38876 | 38876 | 0 |  | 4 | 工程明細 | 鋼構工程
lidong-053 | 鋼構工程 | 鋼構二次工程 | 6 | 廠內加工、現場安裝、燒焊工資 | KG | 12958.8 | 26 | 336929 | 336929 | 0 |  | 4 | 工程明細 | 鋼構工程
lidong-054 | 鋼構工程 | 鋼構二次工程 | 7 | 吊、運費 | 式 | 1 | 67000 | 67000 | 67000 | 0 |  | 4 | 工程明細 | 鋼構工程
lidong-055 | 鋼構工程 | 鋼構二次工程 | 8 | F10T 扭矩控制螺栓 | KG | 80 | 95 | 7600 | 7600 | 0 |  | 4 | 工程明細 | 鋼構工程
lidong-056 | 鋼構工程 | 鋼構二次工程 | 9 | Z275 3W 1.5mm 樓層鋼板 | M2 | 464 | 930 | 431520 | 431520 | 0 |  | 4 | 工程明細 | 鋼構工程
lidong-057 | 鋼構工程 | 鋼構二次工程 | 10 | Ø 19＊115 剪力釘（樓板） | 支 | 380 | 45 | 17100 | 17100 | 0 |  | 4 | 工程明細 | 鋼構工程
lidong-058 | 鋼構工程 | 鋼構二次工程 | 11 | 鋼構防火漆、面漆 | M2 | 188.1 | 415 | 78062 | 78062 | 0 |  | 4 | 工程明細 | 鋼構工程
lidong-059 | 鋼構工程 | 鋼構二次工程 | 12 | 安全設施、設備、製圖、耗損 | 式 | 1 | 71000 | 71000 | 71000 | 0 |  | 4 | 工程明細 | 鋼構工程
lidong-060 | 泥作裝修工程 | 防水工程 | 1 | 電梯機坑1:2 防水粉刷 (五面) | M2 | 65 | 600 | 39000 | 39000 | 0 | 泥作打底上防水劑 | 4 | 工程明細 | 內外裝修及防水
lidong-061 | 泥作裝修工程 | 防水工程 | 2 | 消防水池坑1:2 防水粉刷 (五面) | M2 | 55 | 600 | 33000 | 33000 | 0 | 泥作打底上防水劑 | 4 | 工程明細 | 內外裝修及防水
lidong-062 | 泥作裝修工程 | 防水工程 | 3 | 廁所地坪及牆面H=120cm 彈性水泥防水層 | M2 | 253 | 340 | 86021 | 86020 | 1 | 彈泥-一底二塗 | 4 | 工程明細 | 內外裝修及防水
lidong-063 | 泥作裝修工程 | 防水工程 | 4 | 陽台地坪防水處理 (含滾高) | M2 | 35 | 880 | 30800 | 30800 | 0 | 彈泥-五道處理(全面 貼纖維網) | 4 | 工程明細 | 內外裝修及防水
lidong-064 | 泥作裝修工程 | 防水工程 | 5 | 屋頂平台防水處理 (含滾高) | M2 | 1889 | 880 | 1662322 | 1662320 | 2 | 彈泥-五道處理(全面 貼纖維網) | 4 | 工程明細 | 內外裝修及防水 | 原複價與四捨五入乘算差額 2 元；保留原值，請確認底層精度。
lidong-065 | 泥作裝修工程 | 防水工程 | 6 | 屋面防水處理 (含滾高) | M2 | 63 | 880 | 55440 | 55440 | 0 | 彈泥-五道處理(全面 貼纖維網) | 4 | 工程明細 | 內外裝修及防水
lidong-066 | 泥作裝修工程 | 防水工程 | 7 | 外牆窗框防水 | M | 679 | 390 | 264810 | 264810 | 0 | 彈泥-結構體四道+粉 刷層三道 | 4 | 工程明細 | 內外裝修及防水
lidong-067 | 泥作裝修工程 | 防水工程 | 8 | 外牆樓層接縫防水 | M | 545 | 230 | 125350 | 125350 | 0 | 彈泥-結構體四道處 理 | 4 | 工程明細 | 內外裝修及防水
lidong-068 | 泥作裝修工程 | 地坪裝修工程 | 1 | 地坪1:2 水泥砂漿+ 止滑石英磚(30*30) | M2 | 92 | 1500 | 138000 | 138000 | 0 | 磁磚材料：30元/片 (國產) | 4 | 工程明細 | 內外裝修及防水
lidong-069 | 泥作裝修工程 | 地坪裝修工程 | 2 | 地坪1:3 水泥砂漿+ 石英磚(30*30) | M2 | 162 | 1500 | 243000 | 243000 | 0 | 磁磚材料：30元/片 (國產) | 4 | 工程明細 | 內外裝修及防水
lidong-070 | 泥作裝修工程 | 地坪裝修工程 | 3 | 地坪整體粉光+EPOXY (色另選) | M2 | 2854 | 1240 | 3538960 | 3538960 | 0 | 標高器：吸管式 (5mmEPOXY) | 4 | 工程明細 | 內外裝修及防水
lidong-071 | 泥作裝修工程 | 地坪裝修工程 | 4 | 地坪1:3 水泥砂漿+ 止滑雙色樓梯磚(20*27) | M2 | 144 | 1930 | 277920 | 277920 | 0 | 20*20-9元/片(國產) 20*27-19元/片(國產) | 4 | 工程明細 | 內外裝修及防水
lidong-072 | 泥作裝修工程 | 地坪裝修工程 | 5 | 地坪1:3 水泥砂漿+ 石英磚(60*60) | M2 | 379 | 1530 | 579868 | 579870 | -2 | 磁磚材料：130元/片 (國產) | 4 | 工程明細 | 內外裝修及防水 | 原複價與四捨五入乘算差額 -2 元；保留原值，請確認底層精度。
lidong-073 | 泥作裝修工程 | 地坪裝修工程 | 6 | 地坪1:3 水泥砂漿+ 大板石英磚(60*120) | M2 | 154 | 2070 | 318780 | 318780 | 0 | 磁磚材料：400元/片 (國產) | 4 | 工程明細 | 內外裝修及防水
lidong-074 | 泥作裝修工程 | 地坪裝修工程 | 7 | 地坪1:3 水泥砂漿+ 止滑石英磚(30*30) | M2 | 27 | 1500 | 40500 | 40500 | 0 | 磁磚材料：30元/片 (國產) | 4 | 工程明細 | 內外裝修及防水
lidong-075 | 泥作裝修工程 | 地坪裝修工程 | 8 | 地坪1:3 水泥砂漿+ 止滑石英磚(30*60) | M2 | 228 | 1490 | 339719 | 339720 | -1 | 磁磚材料：58元/片 (國產) | 4 | 工程明細 | 內外裝修及防水
lidong-076 | 泥作裝修工程 | 地坪裝修工程 | 9 | 地坪1:3 水泥砂漿+1.5cm厚磚(30*30) | M2 | 1765 | 2060 | 3635900 | 3635900 | 0 | 磁磚材料：80元/片 (國產) | 4 | 工程明細 | 內外裝修及防水
lidong-077 | 泥作裝修工程 | 地坪裝修工程 | 10 | 地坪1:3 水泥砂漿+ 石英磚(30*60) | M2 | 68 | 1490 | 101320 | 101320 | 0 | 磁磚材料：58元/片 (國產) | 5 | 工程明細 | 內外裝修及防水
lidong-078 | 泥作裝修工程 | 地坪裝修工程 | 11 | 屋面地坪整體粉光 | M2 | 49 | 110 | 5390 | 5390 | 0 | 標高器：吸管式 | 5 | 工程明細 | 內外裝修及防水
lidong-079 | 泥作裝修工程 | 地坪裝修工程 | 12 | 地坪打底抿石子 | M2 | 29 | 1640 | 47560 | 47560 | 0 | 無障礙坡道及階梯 | 5 | 工程明細 | 內外裝修及防水
lidong-080 | 泥作裝修工程 | 平頂裝修工程 | 1 | 明架礦纖天花板(60*60) | M2 | 937 | 570 | 534090 | 534090 | 0 |  | 5 | 工程明細 | 內外裝修及防水
lidong-081 | 泥作裝修工程 | 平頂裝修工程 | 2 | 暗架矽酸鈣天花板 | M2 | 177 | 1140 | 201780 | 201780 | 0 |  | 5 | 工程明細 | 內外裝修及防水
lidong-082 | 泥作裝修工程 | 內牆裝修工程 | 1 | 9cm輕隔間牆 | M2 | 1575 | 1190 | 1874250 | 1874250 | 0 | 矽酸鈣版-不含岩棉 | 5 | 工程明細 | 內外裝修及防水
lidong-083 | 泥作裝修工程 | 內牆裝修工程 | 2 | 內牆1:3 水泥砂漿粉光+批土+ 塗水泥漆 (一底二度) | M2 | 3870 | 770 | 2979900 | 2979900 | 0 |  | 5 | 工程明細 | 內外裝修及防水
lidong-084 | 泥作裝修工程 | 內牆裝修工程 | 3 | 輕隔間牆表面批土+ 塗水泥漆 (一底二度) | M2 | 2625 | 140 | 367500 | 367500 | 0 |  | 5 | 工程明細 | 內外裝修及防水
lidong-085 | 泥作裝修工程 | 內牆裝修工程 | 4 | 內牆1:2 水泥砂漿+ 貼瓷磚(30*30) | M2 | 165 | 1500 | 247500 | 247500 | 0 | 磁磚材料：30元/片 (國產) | 5 | 工程明細 | 內外裝修及防水
lidong-086 | 泥作裝修工程 | 內牆裝修工程 | 5 | 輕隔間牆表面貼瓷磚(30*30) | M2 | 175 | 960 | 168000 | 168000 | 0 | 磁磚材料：30元/片 (國產) | 5 | 工程明細 | 內外裝修及防水
lidong-087 | 泥作裝修工程 | 內牆裝修工程 | 6 | 內牆1:2 水泥砂漿+ 貼瓷磚(30*30) | M2 | 20 | 1500 | 30000 | 30000 | 0 | 磁磚材料：30元/片 (國產) | 5 | 工程明細 | 內外裝修及防水
lidong-088 | 泥作裝修工程 | 內牆裝修工程 | 7 | 輕隔間牆表面貼瓷磚(30*30) | M2 | 7.9 | 960 | 7584 | 7584 | 0 | 磁磚材料：30元/片 (國產) | 5 | 工程明細 | 內外裝修及防水
lidong-089 | 泥作裝修工程 | 外牆裝修工程 | 1 | 外牆打底貼丁掛磚 (深色) | M2 | 2427 | 1380 | 3349263 | 3349260 | 3 | 磁磚材料：2.2元/片 (國產) | 5 | 工程明細 | 內外裝修及防水 | 原複價與四捨五入乘算差額 3 元；保留原值，請確認底層精度。
lidong-090 | 泥作裝修工程 | 外牆裝修工程 | 2 | 外牆金屬包板 (鋁本色) | M2 | 362 | 7420 | 2686040 | 2686040 | 0 |  | 5 | 工程明細 | 內外裝修及防水
lidong-091 | 泥作裝修工程 | 外牆裝修工程 | 3 | 外牆金屬- 沖孔板 | M2 | 173 | 9580 | 1657340 | 1657340 | 0 |  | 5 | 工程明細 | 內外裝修及防水
lidong-092 | 泥作裝修工程 | 外牆裝修工程 | 4 | 外牆1:3 水泥粉光刷塗料 (淺色) | M2 | 730 | 1580 | 1153400 | 1153400 | 0 | 塗料：720元/M2 (國產) | 5 | 工程明細 | 內外裝修及防水
lidong-093 | 泥作裝修工程 | 外牆裝修工程 | 5 | 外牆金屬企口板 (色另訂) | M2 | 21 | 8450 | 177450 | 177450 | 0 |  | 5 | 工程明細 | 內外裝修及防水
lidong-094 | 泥作裝修工程 | 外牆裝修工程 | 6 | 外牆1:3 水泥粉光刷仿清水模塗料 | M2 | 247 | 1970 | 486590 | 486590 | 0 | 塗料：1,100元/M2 (國產) | 5 | 工程明細 | 內外裝修及防水
lidong-095 | 泥作裝修工程 | 外牆裝修工程 | 7 | 外牆1:3 水泥粉光刷防水漆+ 油漆 | M2 | 1132 | 1580 | 1788560 | 1788560 | 0 | 塗料：720元/M2 (國產) | 5 | 工程明細 | 內外裝修及防水
lidong-096 | 泥作裝修工程 | 外牆裝修工程 | 8 | 女兒牆內側1:3 水泥粉刷 | M2 | 271 | 620 | 168020 | 168020 | 0 |  | 5 | 工程明細 | 內外裝修及防水
lidong-097 | 泥作裝修工程 | 外牆裝修工程 | 9 | 外牆烤漆鋼板 | M2 | 10 | 7420 | 74200 | 74200 | 0 | 金屬包版 | 5 | 工程明細 | 內外裝修及防水
lidong-098 | 泥作裝修工程 | 外牆裝修工程 | 10 | 外牆滴水條 | M | 162 | 490 | 79380 | 79380 | 0 |  | 5 | 工程明細 | 內外裝修及防水
lidong-099 | 泥作裝修工程 | 外牆裝修工程 | 11 | 外牆滴水蓋板W=20cm | M | 6.3 | 2580 | 16254 | 16254 | 0 |  | 5 | 工程明細 | 內外裝修及防水
lidong-100 | 泥作裝修工程 | 外牆裝修工程 | 12 | 1F入口不銹鋼板雨遮 TH=3cm | M2 | 3.8 | 50900 | 193420 | 193420 | 0 | 含相關構件 | 5 | 工程明細 | 內外裝修及防水
lidong-101 | 門窗工程 |  | 1 | BW1 120 x 120 防火百葉窗 | 樘 | 5 | 45700 | 228500 | 228500 | 0 | 5清+5灰強化玻璃，附 隱藏式紗窗、三點連動 式開關 | 6 | 工程明細 | 門窗工程
lidong-102 | 門窗工程 |  | 2 | BW2 810 x 70 氣密鋁門窗 | 樘 | 7 | 66700 | 466900 | 466900 | 0 | 5清+5灰強化玻璃，附 隱藏式紗窗、三點連動 式開關 | 6 | 工程明細 | 門窗工程
lidong-103 | 門窗工程 |  | 3 | D1 80 x 220 南亞慶祥SMC 門 | 樘 | 4 | 16800 | 67200 | 67200 | 0 |  | 6 | 工程明細 | 門窗工程
lidong-104 | 門窗工程 |  | 4 | D2 90 x 210 南亞慶祥SMC 門 | 樘 | 6 | 16800 | 100800 | 100800 | 0 |  | 6 | 工程明細 | 門窗工程
lidong-105 | 門窗工程 |  | 5 | D3 100 x 220 硫化銅門 | 樘 | 6 | 24300 | 145800 | 145800 | 0 |  | 6 | 工程明細 | 門窗工程
lidong-106 | 門窗工程 |  | 6 | D3a 100 x 220 防火門 | 樘 | 3 | 34600 | 103800 | 103800 | 0 | 60B+遮煙 | 6 | 工程明細 | 門窗工程
lidong-107 | 門窗工程 |  | 7 | D4 100 x 210 防火門 | 樘 | 2 | 34500 | 69000 | 69000 | 0 | 遮煙 | 6 | 工程明細 | 門窗工程
lidong-108 | 門窗工程 |  | 8 | D5 90 x 220 硫化銅門 | 樘 | 4 | 24200 | 96800 | 96800 | 0 |  | 6 | 工程明細 | 門窗工程
lidong-109 | 門窗工程 |  | 9 | D6 1035 x 140 +120 x 220 硫化銅門+角窗 | 樘 | 1 | 504700 | 504700 | 504700 | 0 | 角窗-5清+5灰強化玻璃 | 6 | 工程明細 | 門窗工程
lidong-110 | 門窗工程 |  | 10 | D7 95 x 220 三合一通風門 | 樘 | 2 | 18200 | 36400 | 36400 | 0 | 5mm+灰強化玻璃 | 6 | 工程明細 | 門窗工程
lidong-111 | 門窗工程 |  | 11 | D8 140 x 240 防火門 | 樘 | 1 | 51400 | 51400 | 51400 | 0 | 遮煙 | 6 | 工程明細 | 門窗工程
lidong-112 | 門窗工程 |  | 12 | D9 150 x 240 硫化銅門 | 樘 | 2 | 41100 | 82200 | 82200 | 0 |  | 6 | 工程明細 | 門窗工程
lidong-113 | 門窗工程 |  | 13 | D9a 150 x 240 防火門 | 樘 | 1 | 51400 | 51400 | 51400 | 0 | 60B+遮煙 | 6 | 工程明細 | 門窗工程
lidong-114 | 門窗工程 |  | 14 | D10 180 x 240 硫化銅門 | 樘 | 1 | 45400 | 45400 | 45400 | 0 |  | 6 | 工程明細 | 門窗工程
lidong-115 | 門窗工程 |  | 15 | D11 290 x 330 硫化銅門 | 樘 | 1 | 229700 | 229700 | 229700 | 0 |  | 6 | 工程明細 | 門窗工程
lidong-116 | 門窗工程 |  | 16 | D12 160 x 240 裝潢門 | 樘 | 5 | 21400 | 107000 | 107000 | 0 |  | 6 | 工程明細 | 門窗工程
lidong-117 | 門窗工程 |  | 17 | D13 100 x 210 南亞慶祥SMC 門 | 樘 | 1 | 22000 | 22000 | 22000 | 0 | 無障礙 | 6 | 工程明細 | 門窗工程
lidong-118 | 門窗工程 |  | 18 | D14 90 x 220 裝潢門 | 樘 | 4 | 16800 | 67200 | 67200 | 0 |  | 6 | 工程明細 | 門窗工程
lidong-119 | 門窗工程 |  | 19 | D15 260 x 240 防火門 | 樘 | 1 | 64300 | 64300 | 64300 | 0 | 60B | 6 | 工程明細 | 門窗工程
lidong-120 | 門窗工程 |  | 20 | FD1 100 x 220 烤漆鋼板門(防火門標準) | 樘 | 9 | 34600 | 311400 | 311400 | 0 | 60A+遮煙 | 6 | 工程明細 | 門窗工程
lidong-121 | 門窗工程 |  | 21 | FD2 120 x 220 烤漆鋼板門(防火門標準) | 樘 | 3 | 29500 | 88500 | 88500 | 0 | 60B | 6 | 工程明細 | 門窗工程
lidong-122 | 門窗工程 |  | 22 | FD3 180 x 240 烤漆鋼板門(防火門標準) | 樘 | 1 | 58800 | 58800 | 58800 | 0 | 60A | 6 | 工程明細 | 門窗工程
lidong-123 | 門窗工程 |  | 23 | FD4 100 x 220 烤漆鋼板門(防火門標準) | 樘 | 2 | 29400 | 58800 | 58800 | 0 | 60A | 6 | 工程明細 | 門窗工程
lidong-124 | 門窗工程 |  | 24 | FD5 205 x 240 烤漆鋼板門(防火門標準) | 樘 | 1 | 58900 | 58900 | 58900 | 0 | 60B | 6 | 工程明細 | 門窗工程
lidong-125 | 門窗工程 |  | 25 | SD1 520 x (316 + 44) 快速捲門 | 樘 | 1 | 121900 | 121900 | 121900 | 0 |  | 6 | 工程明細 | 門窗工程
lidong-126 | 門窗工程 |  | 26 | SD2 520 x (352 + 48) 快速捲門 | 樘 | 1 | 135700 | 135700 | 135700 | 0 |  | 6 | 工程明細 | 門窗工程
lidong-127 | 門窗工程 |  | 27 | SFD1 200 x (336 + 44) 防火捲門 | 樘 | 1 | 125400 | 125400 | 125400 | 0 | 60A | 6 | 工程明細 | 門窗工程
lidong-128 | 門窗工程 |  | 28 | SFD2 450 x (332 + 48) 防火捲門 | 樘 | 2 | 242600 | 485200 | 485200 | 0 | 60A | 7 | 工程明細 | 門窗工程
lidong-129 | 門窗工程 |  | 29 | SFD3 455 x (336 + 44) 防火捲門 | 樘 | 1 | 244900 | 244900 | 244900 | 0 | 60A | 7 | 工程明細 | 門窗工程
lidong-130 | 門窗工程 |  | 30 | W 110 x 190 固定鋁窗 | 樘 | 1 | 11600 | 11600 | 11600 | 0 | 5清+5灰強化玻璃 | 7 | 工程明細 | 門窗工程
lidong-131 | 門窗工程 |  | 31 | W1 70 x 140 氣密鋁門窗 | 樘 | 23 | 12600 | 289800 | 289800 | 0 | 5清+5灰強化玻璃，附 隱藏式紗窗、三點連動 式開關 | 7 | 工程明細 | 門窗工程
lidong-132 | 門窗工程 |  | 32 | W1a 60 x 120 氣密鋁門窗 | 樘 | 4 | 10500 | 42000 | 42000 | 0 | 5清+5灰強化玻璃，附 隱藏式紗窗、三點連動 式開關 | 7 | 工程明細 | 門窗工程
lidong-133 | 門窗工程 |  | 33 | W2 120 x 330 氣密鋁門窗 | 樘 | 1 | 25200 | 25200 | 25200 | 0 | 5清+5灰強化玻璃，附 隱藏式紗窗、三點連動 式開關 | 7 | 工程明細 | 門窗工程
lidong-134 | 門窗工程 |  | 34 | W3 215 x 210 氣密鋁門窗 | 樘 | 3 | 30300 | 90900 | 90900 | 0 | 5清+5灰強化玻璃 | 7 | 工程明細 | 門窗工程
lidong-135 | 門窗工程 |  | 35 | W4 425 x 210 氣密鋁門窗 | 樘 | 8 | 52500 | 420000 | 420000 | 0 | 5清+5灰強化玻璃 | 7 | 工程明細 | 門窗工程
lidong-136 | 門窗工程 |  | 36 | W5 320 x 210 氣密鋁門窗 | 樘 | 9 | 41400 | 372600 | 372600 | 0 | 5清+5灰強化玻璃 | 7 | 工程明細 | 門窗工程
lidong-137 | 門窗工程 |  | 37 | W6 200 x 60 氣密鋁門窗 | 樘 | 2 | 8100 | 16200 | 16200 | 0 | 5清+5灰強化玻璃，附 隱藏式紗窗、三點連動 式開關 | 7 | 工程明細 | 門窗工程
lidong-138 | 門窗工程 |  | 38 | W7 350 x 80 氣密鋁門窗 | 樘 | 1 | 22900 | 22900 | 22900 | 0 | 5清+5灰強化玻璃，附 隱藏式紗窗、三點連動 式開關 | 7 | 工程明細 | 門窗工程
lidong-139 | 門窗工程 |  | 39 | W9 180 x 70 氣密鋁門窗 | 樘 | 10 | 22300 | 223000 | 223000 | 0 | 5清+5灰強化玻璃，附 隱藏式紗窗、三點連動 式開關 | 7 | 工程明細 | 門窗工程
lidong-140 | 門窗工程 |  | 40 | W10-1 210 x 330 氣密鋁門窗 | 樘 | 1 | 47000 | 47000 | 47000 | 0 | 5清+5灰強化玻璃 | 7 | 工程明細 | 門窗工程
lidong-141 | 門窗工程 |  | 41 | W10-2 510 x 330 氣密鋁門窗 | 樘 | 1 | 139100 | 139100 | 139100 | 0 | 5清+5灰強化玻璃 | 7 | 工程明細 | 門窗工程
lidong-142 | 門窗工程 |  | 42 | W10-3 810 x 330 氣密鋁門窗 | 樘 | 2 | 231200 | 462400 | 462400 | 0 | 5清+5灰強化玻璃，附 隱藏式紗窗、三點連動 式開關 | 7 | 工程明細 | 門窗工程
lidong-143 | 門窗工程 |  | 43 | W11 265 x 330 氣密鋁門窗 | 樘 | 2 | 64700 | 129400 | 129400 | 0 | 5清+5灰強化玻璃 | 7 | 工程明細 | 門窗工程
lidong-144 | 門窗工程 |  | 44 | W12 610 x 245 氣密鋁門窗 | 樘 | 1 | 112800 | 112800 | 112800 | 0 | 5清+5灰強化玻璃 | 7 | 工程明細 | 門窗工程
lidong-145 | 門窗工程 |  | 45 | W13-1 150 x 1050 氣密鋁門窗 | 樘 | 1 | 522100 | 522100 | 522100 | 0 | 5清+5灰強化玻璃，附 隱藏式紗窗、三點連動 式開關 | 7 | 工程明細 | 門窗工程
lidong-146 | 門窗工程 |  | 46 | W13-2 250 x 1050 氣密鋁門窗 | 樘 | 1 | 870100 | 870100 | 870100 | 0 | 5清+5灰強化玻璃，附 隱藏式紗窗、三點連動 式開關 | 7 | 工程明細 | 門窗工程
lidong-147 | 門窗工程 |  | 47 | W13-3 430 x 1050 氣密鋁門窗 | 樘 | 1 | 1496600 | 1496600 | 1496600 | 0 | 5清+5灰強化玻璃，附 隱藏式紗窗、三點連動 式開關 | 7 | 工程明細 | 門窗工程
lidong-148 | 雜項工程 |  | 1 | 無障礙電梯(1F-3F,3停) 12人座 | 部 | 1 | 1243800 | 1243800 | 1243800 | 0 | 60 ｍ/min(立穩、國 峰…等同等品牌) | 7 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
lidong-149 | 雜項工程 |  | 2 | 貨物電梯(1F-2F,2停) | 部 | 1 | 2448900 | 2448900 | 2448900 | 0 | 30 ｍ/min(立穩、國 峰…等同等品牌) | 7 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
lidong-150 | 雜項工程 |  | 3 | 電梯開口安全圍柵及防墜網 | 處 | 5 | 6900 | 34500 | 34500 | 0 |  | 7 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
lidong-151 | 雜項工程 |  | 4 | 電梯開口60B 防火遮煙捲簾 | 處 | 3 | 75900 | 227700 | 227700 | 0 |  | 7 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
lidong-152 | 雜項工程 |  | 5 | 貨梯開口60B 防火遮煙捲簾 | 處 | 2 | 81200 | 162400 | 162400 | 0 |  | 8 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
lidong-153 | 雜項工程 |  | 6 | 廁所搗擺含門H=240cm | M2 | 78 | 2400 | 187200 | 187200 | 0 | PVC | 8 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
lidong-154 | 雜項工程 |  | 7 | 小便斗隔屏 50*130cm | 片 | 9 | 2500 | 22500 | 22500 | 0 | PVC | 8 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
lidong-155 | 雜項工程 |  | 8 | 蹲式馬桶墊高H=20cm | M3 | 1.55 | 740 | 1147 | 1147 | 0 |  | 8 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
lidong-156 | 雜項工程 |  | 9 | 電梯機坑鐵爬梯H=165cm | 支 | 2 | 9350 | 18700 | 18700 | 0 |  | 8 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
lidong-157 | 雜項工程 |  | 10 | 消防水池坑不銹鋼爬梯H=115cm | 支 | 1 | 6490 | 6490 | 6490 | 0 |  | 8 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
lidong-158 | 雜項工程 |  | 11 | 消防水池人孔蓋70*70cm | 只 | 1 | 8040 | 8040 | 8040 | 0 | 灰口型 | 8 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
lidong-159 | 雜項工程 |  | 12 | 1F夾層室內玻璃欄杆H=175cm | M | 16 | 12000 | 192000 | 192000 | 0 |  | 8 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
lidong-160 | 雜項工程 |  | 13 | 陽台金屬欄杆H=100cm | M | 10 | 8970 | 89700 | 89700 | 0 |  | 8 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
lidong-161 | 雜項工程 |  | 14 | 陽台金屬欄杆H=110cm | M | 3.3 | 8970 | 29601 | 29601 | 0 |  | 8 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
lidong-162 | 雜項工程 |  | 15 | 陽台金屬欄杆滑門L315*H110cm | 樘 | 1 | 33000 | 33000 | 33000 | 0 |  | 8 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
lidong-163 | 雜項工程 |  | 16 | 無障礙坡道玻璃欄杆H=100cm | M | 13 | 10400 | 135200 | 135200 | 0 |  | 8 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
lidong-164 | 雜項工程 |  | 17 | 無障礙廁所安全扶手 | 間 | 1 | 1550 | 1550 | 1550 | 0 |  | 8 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
lidong-165 | 雜項工程 |  | 18 | 金屬公司案名字體及LOGO | 式 | 1 |  |  |  |  | 中文2,英文8,LOGO*2 (無詳圖，暫不估價) | 8 | 工程明細 | 設備、雜項及室外 | 原單未列金額；不視為零元或已含。
lidong-166 | 雜項工程 |  | 19 | 汽車停車位劃線250*550cm | 位 | 5 | 1400 | 7000 | 7000 | 0 |  | 8 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
lidong-167 | 雜項工程 |  | 20 | 汽車停車位劃線250*600cm | 位 | 3 | 1520 | 4560 | 4560 | 0 |  | 8 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
lidong-168 | 雜項工程 |  | 21 | 無障礙停車位劃線350*600cm | 位 | 1 | 3100 | 3100 | 3100 | 0 |  | 8 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
lidong-169 | 雜項工程 |  | 22 | 卸貨車停車位劃線400*1240cm | 位 | 1 | 7300 | 7300 | 7300 | 0 |  | 8 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
lidong-170 | 雜項工程 |  | 23 | 樓梯櫸木扶手欄杆H=80cm | M | 118 | 1500 | 177000 | 177000 | 0 |  | 8 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
lidong-171 | 雜項工程 |  | 24 | 陽台門檻 | M | 1.9 | 2200 | 4180 | 4180 | 0 | 不鏽鋼 | 8 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
lidong-172 | 雜項工程 |  | 25 | 出入口門檻 | M | 7.2 | 2200 | 15840 | 15840 | 0 | 不鏽鋼 | 8 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
lidong-173 | 雜項工程 |  | 26 | 廁所門檻 | M | 6.8 | 530 | 3604 | 3604 | 0 |  | 8 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
lidong-174 | 雜項工程 |  | 27 | 無障礙廁所平式門檻L=100cm | 支 | 1 | 2200 | 2200 | 2200 | 0 | D13(不鏽鋼) | 8 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
lidong-175 | 雜項工程 |  | 28 | 雨遮不銹鋼導水溝W=10cm | M | 54 | 4200 | 226800 | 226800 | 0 |  | 8 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
lidong-176 | 雜項工程 |  | 29 | 陰井加蓋60*60cm | 座 | 8 | 26900 | 215200 | 215200 | 0 | 含污水下水道文書 | 8 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
lidong-177 | 雜項工程 |  | 30 | 預鑄式污水處理設施 (10人份) | 座 | 2 | 64900 | 129800 | 129800 | 0 | 含槽體防護 | 8 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
lidong-178 | 雜項工程 |  | 31 | 無障礙電梯警示帶30*60cm | 處 | 3 | 270 | 810 | 810 | 0 |  | 8 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
lidong-179 | 雜項工程 |  | 32 | 無障礙樓梯警示帶30*102cm | 處 | 4 | 590 | 2360 | 2360 | 0 |  | 8 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
lidong-180 | 雜項工程 |  | 33 | 草地 (請照用) | M2 | 396 | 130 | 51480 | 51480 | 0 |  | 8 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
lidong-181 | 雜項工程 |  | 34 | 植草磚 (請照用) | M2 | 271 | 330 | 89430 | 89430 | 0 |  | 8 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
lidong-182 | 雜項工程 |  | 35 | 大樹 (請照用) | 棵 | 1 | 2100 | 2100 | 2100 | 0 |  | 9 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
lidong-183 | 雜項工程 |  | 36 | 小樹 (請照用) | 株 | 7 | 620 | 4340 | 4340 | 0 |  | 9 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
lidong-fee1 | 運什費 |  | 費用1 | 運什費 | 式 | 1 | 1219893 | 1219893 | 1219893 | 0 | 依原總表列示 | 1 | 總表費用 | 運什、安衛及保險
lidong-fee2 | 勞工安全衛生及品質管理費 |  | 費用2 | 勞工安全衛生及品質管理費 | 式 | 1 | 1219893 | 1219893 | 1219893 | 0 | 依原總表列示 | 1 | 總表費用 | 運什、安衛及保險
lidong-fee3 | 工程保險費 |  | 費用3 | 工程保險費 | 式 | 1 | 487957 | 487957 | 487957 | 0 | 依原總表列示 | 1 | 總表費用 | 運什、安衛及保險
lidong-fee4 | 管理及利潤 |  | 費用4 | 管理及利潤 | 式 | 1 | 11654379 | 11654379 | 11654379 | 0 | 依原總表列示 | 1 | 總表費用 | 管理及利潤
lidong-fee5 | 加值營業稅 |  | 費用5 | 加值營業稅 | 式 | 1 | 6828571 | 6828571 | 6828571 | 0 | 依原總表列示 | 1 | 總表費用 | 營業稅
jiyi-001 | 假設工程 |  | 1 | 基地整地及廢物運棄 | 式 | 1 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 |  | 2 | 工程明細 | 假設工程
jiyi-002 | 假設工程 |  | 2 | 工地施工圍籬（含防溢座及噴漆） | M | 308.81 | 1850 | 571299 | 571299 | 0 |  | 2 | 工程明細 | 假設工程
jiyi-003 | 假設工程 |  | 3 | 工.地進出活動大門 | 座 | 1 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 |  | 2 | 工程明細 | 假設工程
jiyi-004 | 假設工程 |  | 4 | 安全警示燈、工地安全守則、工程告示牌 | 式 | 1 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 |  | 2 | 工程明細 | 假設工程
jiyi-005 | 假設工程 |  | 5 | 臨時活動廁所 | 座 | 2 | 15000 | 30000 | 30000 | 0 |  | 2 | 工程明細 | 假設工程
jiyi-006 | 假設工程 |  | 6 | 申請臨時水，電及工地配管、拉線費 | 式 | 1 |  |  |  |  | 威向水電 | 2 | 工程明細 | 假設工程 | 原單未列金額；不視為零元或已含。
jiyi-007 | 假設工程 |  | 7 | 臨時水及通訊.電費使用費 | 月 | 1 |  |  |  |  | 業主自理 | 2 | 工程明細 | 假設工程 | 原單未列金額；不視為零元或已含。
jiyi-008 | 假設工程 |  | 8 | 結構體完成/完工交屋 清潔費 | 建坪 | 1182.89 | 500 | 591445 | 591445 | 0 |  | 2 | 工程明細 | 假設工程
jiyi-009 | 假設工程 |  | 9 | 外觀及交屋清潔費 | 建坪 | 1182.89 | 350 | 414012 | 414012 | 0 |  | 2 | 工程明細 | 假設工程
jiyi-010 | 假設工程 |  | 10 | 週邊環境公共設施維護費 | 式 | 1 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 |  | 2 | 工程明細 | 假設工程
jiyi-011 | 假設工程 |  | 11 | 垃圾管道 | 式 | 1 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 |  | 2 | 工程明細 | 假設工程
jiyi-012 | 假設工程 |  | 12 | 臨時道路補修及維護 | 式 | 1 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 |  | 2 | 工程明細 | 假設工程
jiyi-013 | 假設工程 |  | 13 | 勘驗/竣工圖繪製/使用執照申請費 | 式 | 1 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 |  | 2 | 工程明細 | 假設工程
jiyi-014 | 假設工程 |  | 14 | 開工、上樑、各式典禮及其他未列之雜項費用 | 式 | 1 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 |  | 2 | 工程明細 | 假設工程
jiyi-015 | 假設工程 |  | 15 | 營造廠技師現場勘驗簽証費 | 次 | 5 | 15000 | 75000 | 75000 | 0 |  | 2 | 工程明細 | 假設工程
jiyi-016 | 假設工程 |  | 16 | 建築物營建廢棄物處理費 | M3 | 485 | 4500 | 2182500 | 2182500 | 0 |  | 2 | 工程明細 | 假設工程
jiyi-017 | 假設工程 |  | 17 | 建築物營建廢棄物申報/完工證明 | M3 | 485 | 800 | 388000 | 388000 | 0 | 含規費 | 2 | 工程明細 | 假設工程
jiyi-018 | 假設工程 |  | 18 | 逕流廢水申報 | 式 | 1 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 含規費 | 2 | 工程明細 | 假設工程
jiyi-019 | 假設工程 |  | 19 | 工務所設置及雜支 | 式 | 1 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 |  | 2 | 工程明細 | 假設工程
jiyi-020 | 假設工程 |  | 20 | 品管及材料試驗費 | 式 | 1 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 |  | 2 | 工程明細 | 假設工程
jiyi-021 | 假設工程 |  | 21 | 臨時工 | 式 | 1 | 750000 | 750000 | 750000 | 0 |  | 2 | 工程明細 | 假設工程
jiyi-022 | 結構工程 |  | 1 | 放様 | M2 | 3903.5 | 75 | 292763 | 292763 | 0 |  | 2 | 工程明細 | 土方及結構工程
jiyi-023 | 結構工程 |  | 2 | 挖土方 | M3 | 4485 | 285 | 1278225 | 1278225 | 0 |  | 2 | 工程明細 | 土方及結構工程
jiyi-024 | 結構工程 |  | 3 | 2000PSI預拌混凝土壓送澆築 | M3 | 425 | 3000 | 1275000 | 1275000 | 0 |  | 2 | 工程明細 | 土方及結構工程
jiyi-025 | 結構工程 |  | 4 | 回填土夯實 | M3 | 3250 | 285 | 926250 | 926250 | 0 |  | 2 | 工程明細 | 土方及結構工程
jiyi-026 | 結構工程 |  | 5 | 系統模板組立及拆除 | M2 | 9185 | 1450 | 13318250 | 13318250 | 0 |  | 2 | 工程明細 | 土方及結構工程
jiyi-027 | 結構工程 |  | 6 | 普通模板及清水模板 | M2 | 3525 | 1000 | 3525000 | 3525000 | 0 |  | 2 | 工程明細 | 土方及結構工程
jiyi-028 | 結構工程 |  | 7 | 普通鋼筋及彎紮組立SD280（#3-#5） | 噸 | 648 | 30100 | 19504800 | 19504800 | 0 |  | 2 | 工程明細 | 土方及結構工程
jiyi-029 | 結構工程 |  | 8 | 高拉力鋼筋及彎紮組立SD420w（#6-#11） | 噸 | 335 | 32000 | 10720000 | 10720000 | 0 |  | 2 | 工程明細 | 土方及結構工程
jiyi-030 | 結構工程 |  | 9 | 4000PSI預拌混凝土壓送澆築 | M3 | 1795 | 3850 | 6910750 | 6910750 | 0 |  | 2 | 工程明細 | 土方及結構工程
jiyi-031 | 結構工程 |  | 10 | 外部鷹架 | M2 | 5515 | 550 | 3033250 | 3033250 | 0 |  | 3 | 工程明細 | 土方及結構工程
jiyi-032 | 結構工程 |  | 11 | 內部施工架 | M2 | 1750 | 285 | 498750 | 498750 | 0 |  | 3 | 工程明細 | 土方及結構工程
jiyi-033 | 結構工程 |  | 12 | 1F機台個別結構體（3M*3M*2M） | 座 | 13 | 145000 | 1885000 | 1885000 | 0 |  | 3 | 工程明細 | 土方及結構工程
jiyi-034 | 鋼構工程 |  | 1 | H型鋼 | KG | 395784 | 30 | 11873520 | 11873520 | 0 | SN490YB | 3 | 工程明細 | 鋼構工程
jiyi-035 | 鋼構工程 |  | 2 | 鐵板接合板加勁板 | KG | 35876 | 38 | 1363288 | 1363288 | 0 | SN490YB | 3 | 工程明細 | 鋼構工程
jiyi-036 | 鋼構工程 |  | 3 | 柱封板 | KG | 51103 | 39 | 1993017 | 1993017 | 0 | SN491YB（原文如此，牌號待確認） | 3 | 工程明細 | 鋼構工程
jiyi-037 | 鋼構工程 |  | 4 | 鋼梯鐵板 | KG | 11131 | 32 | 356192 | 356192 | 0 | A36 | 3 | 工程明細 | 鋼構工程
jiyi-038 | 鋼構工程 |  | 5 | 運輸 | KG | 493894 | 1 | 493894 | 493894 | 0 |  | 3 | 工程明細 | 鋼構工程
jiyi-039 | 鋼構工程 |  | 6 | 塗裝-噴砂一底一面 | KG | 493894 | 3.2 | 1580461 | 1580461 | 0 | #36灰 | 3 | 工程明細 | 鋼構工程
jiyi-040 | 鋼構工程 |  | 7 | 鋼梯製作工資 | KG | 9131 | 8.4 | 76700 | 76700 | 0 |  | 3 | 工程明細 | 鋼構工程
jiyi-041 | 鋼構工程 |  | 8 | RH製作工資 | KG | 493894 | 10.5 | 5185887 | 5185887 | 0 |  | 3 | 工程明細 | 鋼構工程
jiyi-042 | 鋼構工程 |  | 9 | 組.立工資 | KG | 493894 | 8 | 3951152 | 3951152 | 0 |  | 3 | 工程明細 | 鋼構工程
jiyi-043 | 鋼構工程 |  | 10 | 製圖費用 | KG | 493894 | 0.7 | 345726 | 345726 | 0 |  | 3 | 工程明細 | 鋼構工程
jiyi-044 | 鋼構工程 |  | 11 | 12N*M22基礎螺栓 | 組 | 396 | 735 | 291060 | 291060 | 0 |  | 3 | 工程明細 | 鋼構工程
jiyi-045 | 鋼構工程 |  | 12 | 8N*M22基礎螺栓 | 組 | 8 | 735 | 5880 | 5880 | 0 |  | 3 | 工程明細 | 鋼構工程
jiyi-046 | 鋼構工程 |  | 13 | 構件組立螺栓-F10T | 組 | 5980 | 65 | 388700 | 388700 | 0 |  | 3 | 工程明細 | 鋼構工程
jiyi-047 | 鋼構工程 |  | 14 | 樓承鋼板（76*1.5mm） | 坪 | 526 | 2620 | 1378120 | 1378120 | 0 | 一般（含鋅量120g） | 3 | 工程明細 | 鋼構工程
jiyi-048 | 鋼構工程 |  | 15 | 樓承鋼板（76*1.2mm） | 坪 | 647 | 2400 | 1552800 | 1552800 | 0 | 一般（含鋅量120g） | 3 | 工程明細 | 鋼構工程
jiyi-049 | 鋼構工程 |  | 16 | 柱樑剪力釘（M19*76L） | 組 | 21595 | 55 | 1187725 | 1187725 | 0 |  | 3 | 工程明細 | 鋼構工程
jiyi-050 | 鋼構工程 |  | 17 | 螺栓接合處補漆 | KG | 493894 | 0.6 | 296336 | 296336 | 0 |  | 3 | 工程明細 | 鋼構工程
jiyi-051 | 鋼構工程 |  | 18 | 安全防護 | M2 | 4023 | 120 | 482760 | 482760 | 0 |  | 3 | 工程明細 | 鋼構工程
jiyi-052 | 鋼構工程 |  | 19 | 樑柱【一小時防火漆】及面漆 | M2 | 11532 | 450 | 5189400 | 5189400 | 0 |  | 3 | 工程明細 | 鋼構工程
jiyi-053 | 鋼構工程 |  | 20 | 焊口 | 口 | 318 | 2100 | 667800 | 667800 | 0 |  | 3 | 工程明細 | 鋼構工程
jiyi-054 | 鋼構工程 |  | 21 | 發電機費用 | 式 | 1 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 |  | 3 | 工程明細 | 鋼構工程
jiyi-055 | 鋼構工程 |  | 22 | DECK版鋪設點焊鋼絲網8$*8$/150*150 | M2 | 4023 | 500 | 2011500 | 2011500 | 0 |  | 3 | 工程明細 | 鋼構工程
jiyi-056 | 鋼構工程 |  | 23 | 20cm擋泥板及封口板收邊 | M | 259 | 350 | 90650 | 90650 | 0 |  | 3 | 工程明細 | 鋼構工程
jiyi-057 | 鋼構工程 |  | 24 | 15cm擋泥板及封口板收邊 | M | 525 | 310 | 162750 | 162750 | 0 |  | 3 | 工程明細 | 鋼構工程
jiyi-058 | 鋼構工程 |  | 25 | 無收縮水泥 | 柱 | 34 | 2000 | 68000 | 68000 | 0 |  | 3 | 工程明細 | 鋼構工程
jiyi-059 | 鋼構工程 |  | 26 | 樑柱箍筋現場焊接 | 柱 | 34 | 2500 | 85000 | 85000 | 0 |  | 3 | 工程明細 | 鋼構工程
jiyi-060 | 鋼構工程 |  | 27 | 鋼梯扶手 | M | 116 | 3800 | 440800 | 440800 | 0 |  | 3 | 工程明細 | 鋼構工程
jiyi-061 | 泥作裝修工程 | 防水，屋面工程 | 1 | 廁所地坪＋牆面台度H=1.2M彈泥防水層 | M2 | 341.03 | 450 | 153464 | 153464 | 0 | 依施工詳圖 | 4 | 工程明細 | 內外裝修及防水
jiyi-062 | 泥作裝修工程 | 防水，屋面工程 | 2 | 陽台地坪+牆面30cm彈泥防水施工 | M2 | 33.86 | 450 | 15237 | 15237 | 0 |  | 4 | 工程明細 | 內外裝修及防水
jiyi-063 | 泥作裝修工程 | 防水，屋面工程 | 3 | 外牆全棟彈泥防水 | M2 | 4115.3 | 450 | 1851885 | 1851885 | 0 |  | 4 | 工程明細 | 內外裝修及防水
jiyi-064 | 泥作裝修工程 | 防水，屋面工程 | 4 | 窗框防水層 | M | 1348 | 300 | 337000 | 404400 | -67400 |  | 4 | 工程明細 | 內外裝修及防水 | 原單數量×單價=404,400，原複價337,000，相差-67,400；保留原值。
jiyi-065 | 泥作裝修工程 | 防水，屋面工程 | 5 | 樓層接縫防水層 | M | 1341 | 300 | 335250 | 402300 | -67050 |  | 4 | 工程明細 | 內外裝修及防水 | 原單數量×單價=402,300，原複價335,250，相差-67,050；保留原值。
jiyi-066 | 泥作裝修工程 | 防水，屋面工程 | 6 | 屋頂平台防水工程 | M2 | 1457.26 | 750 | 1092945 | 1092945 | 0 |  | 4 | 工程明細 | 內外裝修及防水
jiyi-067 | 泥作裝修工程 | 防水，屋面工程 | 7 | 電梯基坑1：2防水粉刷 | M2 | 42.5 | 650 | 27625 | 27625 | 0 |  | 4 | 工程明細 | 內外裝修及防水
jiyi-068 | 泥作裝修工程 | 防水，屋面工程 | 8 | 消防水池1:2防水粉刷 | M2 | 27.03 | 650 | 17570 | 17570 | 0 |  | 4 | 工程明細 | 內外裝修及防水
jiyi-069 | 泥作裝修工程 | 室內地坪工程 | 1 | 一樓大廳地坪貼花崗石 | M2 | 75.84 | 7000 | 530880 | 530880 | 0 |  | 4 | 工程明細 | 內外裝修及防水
jiyi-070 | 泥作裝修工程 | 室內地坪工程 | 2 | 客梯梯廳地坪貼60*120地磚 | M2 | 138 | 3500 | 483000 | 483000 | 0 |  | 4 | 工程明細 | 內外裝修及防水
jiyi-071 | 泥作裝修工程 | 室內地坪工程 | 3 | 外廊地坪貼30*60石英地磚 | M2 | 158.68 | 1750 | 277690 | 277690 | 0 |  | 4 | 工程明細 | 內外裝修及防水
jiyi-072 | 泥作裝修工程 | 室內地坪工程 | 4 | 辦公室地坪貼60*60拋光石英磚 | M2 | 527.53 | 2400 | 1266072 | 1266072 | 0 |  | 4 | 工程明細 | 內外裝修及防水
jiyi-073 | 泥作裝修工程 | 室內地坪工程 | 5 | 廠房地坪EPOXY | M2 | 2925 | 1200 | 3510000 | 3510000 | 0 |  | 4 | 工程明細 | 內外裝修及防水
jiyi-074 | 泥作裝修工程 | 室內地坪工程 | 6 | 廁所地坪貼30CM*30CM地磚 | M2 | 98 | 1500 | 147000 | 147000 | 0 |  | 4 | 工程明細 | 內外裝修及防水
jiyi-075 | 泥作裝修工程 | 室內地坪工程 | 7 | 甲乙梯貼樓梯磚 | 支 | 6 | 65000 | 390000 | 390000 | 0 |  | 4 | 工程明細 | 內外裝修及防水
jiyi-076 | 泥作裝修工程 | 室內地坪工程 | 8 | 樓梯間地坪貼20*20地磚 | M2 | 121.09 | 1500 | 181635 | 181635 | 0 |  | 4 | 工程明細 | 內外裝修及防水
jiyi-077 | 泥作裝修工程 | 室內地坪工程 | 9 | 陽台地坪貼20*20地磚 | M2 | 35 | 1500 | 52500 | 52500 | 0 |  | 4 | 工程明細 | 內外裝修及防水
jiyi-078 | 泥作裝修工程 | 室內地坪工程 | 10 | 設備機房地坪貼30*30地磚 | M2 | 154.93 | 1500 | 232395 | 232395 | 0 |  | 4 | 工程明細 | 內外裝修及防水
jiyi-079 | 泥作裝修工程 | 室內地坪工程 | 11 | 1:2水泥砂漿粉刷＋鋪止滑石英磚（30x30cm） | M2 | 400.19 | 1500 | 600285 | 600285 | 0 |  | 4 | 工程明細 | 內外裝修及防水
jiyi-080 | 泥作裝修工程 | 室內地坪工程 | 12 | 屋頂平台地坪貼隔熱地磚 | M2 | 1701 | 3250 | 5528250 | 5528250 | 0 |  | 4 | 工程明細 | 內外裝修及防水
jiyi-081 | 泥作裝修工程 | 室內地坪工程 | 13 | 夾層參觀平台及會客室地坪 | M2 | 95 | 1750 | 166250 | 166250 | 0 |  | 4 | 工程明細 | 內外裝修及防水
jiyi-082 | 泥作裝修工程 | 室內地坪工程 | 14 | 門廳前弧形階梯貼燒面花崗石 | M2 | 55 | 7000 | 385000 | 385000 | 0 |  | 4 | 工程明細 | 內外裝修及防水
jiyi-083 | 泥作裝修工程 | 室內牆面工程 | 1 | 輕隔問牆T=10CM | M2 | 3110.2 | 2500 | 7775500 | 7775500 | 0 |  | 4 | 工程明細 | 內外裝修及防水
jiyi-084 | 泥作裝修工程 | 室內牆面工程 | 2 | 輕隔間批土刷水泥漆 | M2 | 2485.3 | 350 | 869855 | 869855 | 0 |  | 5 | 工程明細 | 內外裝修及防水
jiyi-085 | 泥作裝修工程 | 室內牆面工程 | 3 | RC牆1:3水泥砂漿粉刷刷水泥漆 | M2 | 6934.29 | 1450 | 10054721 | 10054721 | 0 |  | 5 | 工程明細 | 內外裝修及防水
jiyi-086 | 泥作裝修工程 | 室內牆面工程 | 4 | 一樓大廳牆面貼60CM*120CM壁磚 | M2 | 332.64 | 3500 | 1164240 | 1164240 | 0 |  | 5 | 工程明細 | 內外裝修及防水
jiyi-087 | 泥作裝修工程 | 室內牆面工程 | 5 | 廁所牆面貼30CM*60CM壁磚 | M2 | 578.38 | 2100 | 1214598 | 1214598 | 0 |  | 5 | 工程明細 | 內外裝修及防水
jiyi-088 | 泥作裝修工程 | 室內平頂工程 | 1 | 1:3水泥砂漿粉刷＋水泥漆（批土+一底二度） | M2 | 293.86 | 1450 | 426097 | 426097 | 0 |  | 5 | 工程明細 | 內外裝修及防水
jiyi-089 | 泥作裝修工程 | 室內平頂工程 | 2 | 明架礦纖天花板（60*60CM） | M2 | 1205.05 | 950 | 1144798 | 1144798 | 0 |  | 5 | 工程明細 | 內外裝修及防水
jiyi-090 | 泥作裝修工程 | 室內平頂工程 | 3 | 暗架矽酸鈣板＋塗乳膠漆（批土+一底二度） | M2 | 122.69 | 3500 | 429415 | 429415 | 0 |  | 5 | 工程明細 | 內外裝修及防水
jiyi-091 | 泥作裝修工程 | 室內平頂工程 | 4 | 依外牆材質（深色二丁掛磚） | M2 | 176.87 | 2450 | 433332 | 433332 | 0 |  | 5 | 工程明細 | 內外裝修及防水
jiyi-092 | 外部裝修工程 |  | 1 | 外牆貼二丁掛磚 | M2 | 1072.5 | 2450 | 2627625 | 2627625 | 0 |  | 5 | 工程明細 | 內外裝修及防水
jiyi-093 | 外部裝修工程 |  | 2 | 外牆金屬包版（鋁本色） | M2 | 945 | 6500 | 6142500 | 6142500 | 0 |  | 5 | 工程明細 | 內外裝修及防水
jiyi-094 | 外部裝修工程 |  | 3 | 外牆金屬沖孔版 | M2 | 257.84 | 5500 | 1418120 | 1418120 | 0 |  | 5 | 工程明細 | 內外裝修及防水
jiyi-095 | 外部裝修工程 |  | 4 | 外牆波紋版 | M2 | 13.23 | 4500 | 59535 | 59535 | 0 |  | 5 | 工程明細 | 內外裝修及防水
jiyi-096 | 外部裝修工程 |  | 5 | 外牆仿清水模塗料 | M2 | 261.82 | 2100 | 549822 | 549822 | 0 |  | 5 | 工程明細 | 內外裝修及防水
jiyi-097 | 外部裝修工程 |  | 6 | 外牆淺色塗料 | M2 | 334.89 | 1850 | 619547 | 619547 | 0 |  | 5 | 工程明細 | 內外裝修及防水
jiyi-098 | 外部裝修工程 |  | 7 | 外牆1:2防水粉刷漆油性油漆 | M2 | 1048.37 | 1200 | 1258044 | 1258044 | 0 |  | 5 | 工程明細 | 內外裝修及防水
jiyi-099 | 外部裝修工程 |  | 8 | 欄杆工程H=1.1M | M | 16.4 | 4000 | 65600 | 65600 | 0 |  | 5 | 工程明細 | 內外裝修及防水
jiyi-100 | 外部裝修工程 |  | 9 | 玻璃欄杆工程H=95CM | M | 14.8 | 8500 | 125800 | 125800 | 0 |  | 5 | 工程明細 | 內外裝修及防水
jiyi-101 | 外部裝修工程 |  | 10 | 外牆瓏昇LOGO | 式 | 1 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 |  | 5 | 工程明細 | 內外裝修及防水
jiyi-102 | 門窗工程 |  | 1 | D1 南亞慶祥SMC門（80*220） | 樘 | 4 | 4500 | 18000 | 18000 | 0 |  | 5 | 工程明細 | 門窗工程
jiyi-103 | 門窗工程 |  | 2 | D2 南亞慶祥SMC門（90*210） | 樘 | 6 | 10500 | 63000 | 63000 | 0 |  | 5 | 工程明細 | 門窗工程
jiyi-104 | 門窗工程 |  | 3 | D3 木門（120*210） | 樘 | 6 | 18500 | 111000 | 111000 | 0 |  | 5 | 工程明細 | 門窗工程
jiyi-105 | 門窗工程 |  | 4 | D3a 防火門（100*220）（60B+遮煙） | 樘 | 3 | 45000 | 135000 | 135000 | 0 |  | 5 | 工程明細 | 門窗工程
jiyi-106 | 門窗工程 |  | 5 | D4 防火門（100*210）（遮煙） | 樘 | 2 | 42500 | 85000 | 85000 | 0 |  | 5 | 工程明細 | 門窗工程
jiyi-107 | 門窗工程 |  | 6 | D5木門（90*220） | 樘 | 1 | 13500 | 13500 | 13500 | 0 |  | 5 | 工程明細 | 門窗工程
jiyi-108 | 門窗工程 |  | 7 | D6 木門（100*220） | 樘 | 1 | 14500 | 14500 | 14500 | 0 |  | 5 | 工程明細 | 門窗工程
jiyi-109 | 門窗工程 |  | 8 | D7 三合一通風門（95*220） | 樘 | 1 | 28500 | 28500 | 28500 | 0 |  | 5 | 工程明細 | 門窗工程
jiyi-110 | 門窗工程 |  | 9 | D8 防火門（140*240）（遮煙） | 樘 | 1 | 49500 | 49500 | 49500 | 0 |  | 6 | 工程明細 | 門窗工程
jiyi-111 | 門窗工程 |  | 10 | D9木門（150*240） | 樘 | 2 | 22500 | 45000 | 45000 | 0 |  | 6 | 工程明細 | 門窗工程
jiyi-112 | 門窗工程 |  | 11 | D9a 防火門（150*240）（60B+遮煙） | 樘 | 1 | 52500 | 52500 | 52500 | 0 |  | 6 | 工程明細 | 門窗工程
jiyi-113 | 門窗工程 |  | 12 | D10 木門（180*240） | 樘 | 1 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 |  | 6 | 工程明細 | 門窗工程
jiyi-114 | 門窗工程 |  | 13 | D11 通風百葉雙開門（290*330） | 樘 | 1 | 64532 | 64532 | 64532 | 0 |  | 6 | 工程明細 | 門窗工程
jiyi-115 | 門窗工程 |  | 14 | D12 固定窗拉門（160*240） | 樘 | 6 | 21350 | 128100 | 128100 | 0 |  | 6 | 工程明細 | 門窗工程
jiyi-116 | 門窗工程 |  | 15 | D13 南亞慶祥SMC門（100*210） | 樘 | 1 | 10500 | 10500 | 10500 | 0 |  | 6 | 工程明細 | 門窗工程
jiyi-117 | 門窗工程 |  | 16 | D14 固定窗鋁製拉門（90*220） | 樘 | 3 | 10501 | 31503 | 31503 | 0 |  | 6 | 工程明細 | 門窗工程
jiyi-118 | 門窗工程 |  | 17 | FD1 防火門（120*220）（60A+遮煙） | 樘 | 8 | 28448 | 227584 | 227584 | 0 |  | 6 | 工程明細 | 門窗工程
jiyi-119 | 門窗工程 |  | 18 | FD2 烤漆鋼板防火門（100*220）（60B） | 樘 | 2 | 28476 | 56952 | 56952 | 0 |  | 6 | 工程明細 | 門窗工程
jiyi-120 | 門窗工程 |  | 19 | FD3烤漆鋼板防火門（180*240）（60A） | 樘 | 1 | 48568 | 48568 | 48568 | 0 |  | 6 | 工程明細 | 門窗工程
jiyi-121 | 門窗工程 |  | 20 | FD4 烤漆鋼板防火門（100*220）（60A） | 樘 | 2 | 28448 | 56896 | 56896 | 0 |  | 6 | 工程明細 | 門窗工程
jiyi-122 | 門窗工程 |  | 21 | FD5 烤漆鋼板防火門（205*240）（60B） | 樘 | 1 | 52623 | 52623 | 52623 | 0 |  | 6 | 工程明細 | 門窗工程
jiyi-123 | 門窗工程 |  | 22 | SD1 快速捲門（520*360） | 樘 | 1 | 118000 | 118000 | 118000 | 0 |  | 6 | 工程明細 | 門窗工程
jiyi-124 | 門窗工程 |  | 23 | SD2 快速捲門（520*400） | 樘 | 1 | 128000 | 128000 | 128000 | 0 |  | 6 | 工程明細 | 門窗工程
jiyi-125 | 門窗工程 |  | 24 | SFD1 防火捲門（200*380）（60A） | 樘 | 1 | 139000 | 139000 | 139000 | 0 |  | 6 | 工程明細 | 門窗工程
jiyi-126 | 門窗工程 |  | 25 | SFD2 防火捲門（450*380）（60A） | 樘 | 2 | 265000 | 530000 | 530000 | 0 |  | 6 | 工程明細 | 門窗工程
jiyi-127 | 門窗工程 |  | 26 | SFD3 防火捲門（455*380）（60A） | 樘 | 1 | 260000 | 260000 | 260000 | 0 |  | 6 | 工程明細 | 門窗工程
jiyi-128 | 門窗工程 |  | 27 | W1 氣密鋁門窗（70*140） | 樘 | 27 | 14762 | 398574 | 398574 | 0 | 國田 | 6 | 工程明細 | 門窗工程
jiyi-129 | 門窗工程 |  | 28 | W2 氣密鋁門窗（120*330） | 樘 | 1 | 24904 | 24904 | 24904 | 0 | 國田 | 6 | 工程明細 | 門窗工程
jiyi-130 | 門窗工程 |  | 29 | W3 氣密鋁門窗（215*210） | 樘 | 2 | 26136 | 52272 | 52272 | 0 | 國田 | 6 | 工程明細 | 門窗工程
jiyi-131 | 門窗工程 |  | 30 | W4 氣密鋁門窗（425*210） | 樘 | 4 | 46883 | 187532 | 187532 | 0 | 國田 | 6 | 工程明細 | 門窗工程
jiyi-132 | 門窗工程 |  | 31 | W5 氣密鋁門窗（320*210） | 樘 | 5 | 43279 | 216395 | 216395 | 0 | 國田 | 6 | 工程明細 | 門窗工程
jiyi-133 | 門窗工程 |  | 32 | W6 氣密鋁門窗（200*60） | 樘 | 2 | 7080 | 14160 | 14160 | 0 | 國田 | 6 | 工程明細 | 門窗工程
jiyi-134 | 門窗工程 |  | 33 | W7氣密鋁門窗（350*80） | 樘 | 1 | 12690 | 12690 | 12690 | 0 | 國田 | 6 | 工程明細 | 門窗工程
jiyi-135 | 門窗工程 |  | 34 | W9 氣密鋁門窗（180*70） | 樘 | 6 | 23853 | 143118 | 143118 | 0 | 國田 | 6 | 工程明細 | 門窗工程
jiyi-136 | 門窗工程 |  | 35 | W10 氣密鋁門窗（210*330） | 樘 | 1 | 40107 | 40107 | 40107 | 0 | 國田 | 6 | 工程明細 | 門窗工程
jiyi-137 | 門窗工程 |  | 36 | W10 氣密鋁門窗（510*330） | 樘 | 1 | 159502 | 159502 | 159502 | 0 | 國田 | 6 | 工程明細 | 門窗工程
jiyi-138 | 門窗工程 |  | 37 | W10 氣密鋁門窗（810*330） | 樘 | 2 | 404147 | 808294 | 808294 | 0 | 國田 | 6 | 工程明細 | 門窗工程
jiyi-139 | 門窗工程 |  | 38 | W11 氣密鋁門窗（265*310） | 樘 | 2 | 143792 | 287584 | 287584 | 0 | 國田 | 6 | 工程明細 | 門窗工程
jiyi-140 | 門窗工程 |  | 39 | W12 氣密鋁門窗（610*245） | 樘 | 1 | 100764 | 100764 | 100764 | 0 | 國田 | 6 | 工程明細 | 門窗工程
jiyi-141 | 門窗工程 |  | 40 | W13 氣密鋁門窗（150*1050） | 樘 | 1 | 86952 | 86952 | 86952 | 0 | 國田 | 6 | 工程明細 | 門窗工程
jiyi-142 | 門窗工程 |  | 41 | W13 氣密鋁門窗（250*1050） | 樘 | 1 | 111132 | 111132 | 111132 | 0 | 國田 | 6 | 工程明細 | 門窗工程
jiyi-143 | 門窗工程 |  | 42 | W13 氣密鋁門窗（430*1050） | 樘 | 1 | 193587 | 193587 | 193587 | 0 | 國田 | 6 | 工程明細 | 門窗工程
jiyi-144 | 門窗工程 |  | 43 | BW1防火百葉窗（120*120） | 樘 | 6 | 11880 | 71280 | 71280 | 0 | 國田 | 7 | 工程明細 | 門窗工程
jiyi-145 | 門窗工程 |  | 44 | BW2氣密鋁門窗（810*70） | 樘 | 2 | 43463 | 86926 | 86926 | 0 | 國田 | 7 | 工程明細 | 門窗工程
jiyi-146 | 門窗工程 |  | 45 | BW5氣密鋁門窗（810*70） | 樘 | 5 | 43463 | 217315 | 217315 | 0 | 國田 | 7 | 工程明細 | 門窗工程
jiyi-147 | 門窗工程 | 玻璃工程 | 1 | 8MM強化玻璃 | 才 | 3952.06 | 150 | 592809 | 592809 | 0 |  | 7 | 工程明細 | 門窗工程
jiyi-148 | 門窗工程 | 崁縫工程 | 1 | 鐵捲門水泥砂漿嵌縫 | M | 107.5 | 250 | 26875 | 26875 | 0 |  | 7 | 工程明細 | 門窗工程
jiyi-149 | 門窗工程 | 崁縫工程 | 2 | 防火門，金屬門水泥砂漿嵌縫 | M | 178.8 | 250 | 44700 | 44700 | 0 |  | 7 | 工程明細 | 門窗工程
jiyi-150 | 門窗工程 | 崁縫工程 | 3 | 木門水泥砂漿嵌縫 1- | M | 239.2 | 250 | 59800 | 59800 | 0 |  | 7 | 工程明細 | 門窗工程
jiyi-151 | 門窗工程 | 崁縫工程 | 4 | 塑鋼門水泥砂漿嵌縫 | M | 115 | 250 | 28750 | 28750 | 0 |  | 7 | 工程明細 | 門窗工程
jiyi-152 | 門窗工程 | 崁縫工程 | 5 | 鋁窗水泥砂漿嵌縫 | M | 2580.8 | 250 | 645200 | 645200 | 0 |  | 7 | 工程明細 | 門窗工程
jiyi-153 | 門窗工程 | 崁縫工程 | 6 | 電梯開口水泥砂漿嵌縫 | 樘 | 6 | 6000 | 36000 | 36000 | 0 |  | 7 | 工程明細 | 門窗工程
jiyi-154 | 門窗工程 | Silicone工程 | 1 | 防火門.金屬門內外填矽利康 | M | 178.8 | 120 | 21456 | 21456 | 0 |  | 7 | 工程明細 | 門窗工程
jiyi-155 | 門窗工程 | Silicone工程 | 2 | 木門內外填矽利康 | M | 239.2 | 70 | 16744 | 16744 | 0 |  | 7 | 工程明細 | 門窗工程
jiyi-156 | 門窗工程 | Silicone工程 | 3 | 塑鋼門內外填矽利康 | M | 115 | 70 | 8050 | 8050 | 0 |  | 7 | 工程明細 | 門窗工程
jiyi-157 | 門窗工程 | Silicone工程 | 4 | 鋁門窗填矽利康 | M | 2580.8 | 70 | 180656 | 180656 | 0 |  | 7 | 工程明細 | 門窗工程
jiyi-158 | 設備工程 |  | 1 | 12人份客用電梯（兼無障礙電梯） | 座 | 1 | 938000 | 938000 | 938000 | 0 | 小金井 | 7 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
jiyi-159 | 設備工程 |  | 2 | 2500KG機房貨梯 | 座 | 1 | 2580000 | 2580000 | 2580000 | 0 | 小金井 | 7 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
jiyi-160 | 設備工程 |  | 3 | 10人份生活污水處理設施 | 座 | 2 | 150000 | 300000 | 300000 | 0 |  | 7 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
jiyi-161 | 設備工程 |  | 4 | 防火遮煙捲簾 | 座 | 7 | 125000 | 875000 | 875000 | 0 |  | 7 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
jiyi-162 | 雜項工程 |  | 1 | 廁所導擺隔間＋門扇（15樘） | M2 | 71.19 | 4000 | 284760 | 284760 | 0 |  | 7 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
jiyi-163 | 雜項工程 |  | 2 | 小便斗隔屏 | 組 | 6 | 1500 | 9000 | 9000 | 0 |  | 7 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
jiyi-164 | 雜項工程 |  | 3 | 人造石門檻（80CM | 支 | 4 | 1500 | 6000 | 6000 | 0 |  | 7 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
jiyi-165 | 雜項工程 |  | 4 | 人造石門檻（95CMO） | 支 | 1 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 |  | 7 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
jiyi-166 | 雜項工程 |  | 5 | 人造石門檻（140CM） | 支 | 1 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 |  | 7 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
jiyi-167 | 雜項工程 |  | 6 | 人造石門檻（150CM） | 支 | 2 | 2100 | 4200 | 4200 | 0 |  | 7 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
jiyi-168 | 雜項工程 |  | 7 | 人造石門檻（180CM） | 支 | 2 | 2350 | 4700 | 4700 | 0 |  | 8 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
jiyi-169 | 雜項工程 |  | 8 | 人造石門檻（205CM） | 支 | 1 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 |  | 8 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
jiyi-170 | 雜項工程 |  | 9 | 樓梯扶手（立柱式）H=80CM | M | 53.99 | 4500 | 242955 | 242955 | 0 |  | 8 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
jiyi-171 | 雜項工程 |  | 10 | 樓梯扶手（扶壁式） | M | 56.03 | 4500 | 252135 | 252135 | 0 |  | 8 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
jiyi-172 | 雜項工程 |  | 11 | 無障礙樓梯磚 L120米W30CM | 塊 | 3 | 850 | 2550 | 2550 | 0 |  | 8 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
jiyi-173 | 雜項工程 |  | 12 | 無障礙電梯磚160*30CM | 塊 | 3 | 850 | 2550 | 2550 | 0 |  | 8 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
jiyi-174 | 雜項工程 |  | 13 | 停車位劃線 250*600 | 輛 | 8 | 1200 | 9600 | 9600 | 0 |  | 8 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
jiyi-175 | 雜項工程 |  | 14 | 裝卸位停車位劃線 400*1300 | 輛 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 0 |  | 8 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
jiyi-176 | 雜項工程 |  | 15 | 無障礙停車位劃線 350*600 | 輛 | 1 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 |  | 8 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
jiyi-177 | 雜項工程 |  | 16 | 無障礙停車位立牌標誌 | 支 | 1 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 |  | 8 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
jiyi-178 | 雜項工程 |  | 17 | 無障礙設施引導標誌 | 式 | 1 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 |  | 8 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
jiyi-179 | 雜項工程 |  | 18 | LOGO矮牆工程H=150CM | 式 | 1 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 |  | 8 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
jiyi-180 | 雜項工程 |  | 19 | 夾層參觀平台玻璃欄杆 | M | 17.7 | 6500 | 115050 | 115050 | 0 |  | 8 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
jiyi-181 | 雜項工程 |  | 20 | 大廳前不銹鋼雨遮 | 式 | 1 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 |  | 8 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
jiyi-182 | 雜項工程 |  | 21 | 60*60CM鍍鋅隔栅人孔蓋板 | 組 | 8 | 5000 | 40000 | 40000 | 0 |  | 8 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
jiyi-183 | 雜項工程 |  | 22 | 基地排水溝工程 | M | 320 | 4500 | 1440000 | 1440000 | 0 |  | 8 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
jiyi-184 | 綠化植栽工程 |  | 1 | 綠化面積（百慕達草） | M2 | 395.93 | 120 | 47512 | 47512 | 0 |  | 8 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
jiyi-185 | 綠化植栽工程 |  | 2 | 綠化面積（植草磚） | M2 | 135.51 | 830 | 112473 | 112473 | 0 |  | 8 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
jiyi-186 | 綠化植栽工程 |  | 3 | 戶外地坪瀝青鋪設 | M2 | 845 | 2000 | 1690000 | 1690000 | 0 |  | 8 | 工程明細 | 設備、雜項及室外
jiyi-fee1 | 勞工安全衛生管理費（0.8%） |  | 費用1 | 勞工安全衛生管理費（0.8%） | 式 | 1 |  | 1463741 |  |  | 依原總表列示 | 1 | 總表費用 | 運什、安衛及保險
jiyi-fee2 | 工程營造保險費（0.5%） |  | 費用2 | 工程營造保險費（0.5%） | 式 | 1 |  | 914838 |  |  | 依原總表列示 | 1 | 總表費用 | 運什、安衛及保險
jiyi-fee3 | 管理費及利潤（8%） |  | 費用3 | 管理費及利潤（8%） | 式 | 1 |  | 14637413 |  |  | 依原總表列示 | 1 | 總表費用 | 管理及利潤
jiyi-fee4 | 加值營業稅（5%） |  | 費用4 | 加值營業稅（5%） | 式 | 1 | 9999183 | 9999183 | 9999183 | 0 | 依原總表列示 | 1 | 總表費用 | 營業稅
jiyi-fee5 | 空氣污染防治費 |  | 費用5 | 空氣污染防治費 | 式 | 1 | 65000 | 65000 | 65000 | 0 | 依原總表列示 | 1 | 總表費用 | 空污費

## 原報價總表
原總表與來源資料
廠商 | 報價日期 | 原報價總額 | 稅前合計 | 原營業稅 | 原空污費 | 工程小計 | 費用／稅列項加總 | 逐筆明細加總 | 明細減總額 | 來源PDF | 日期與面積註記
大展營造 | 2026-09-30 | 141502803 | 134764574 | 6738229 |  | 117847648 | 141502803 | 141502803 | 0 | 115.09.30-大展營造-工程估價書.pdf | PDF首頁115/09/30；首頁列建築面積1189.5坪 1189.5坪。不同面積口徑，不做每坪排名。
立東營造 | 2026-10-01 | 143400000 | 136571429 | 6828571 |  | 121989307 | 143400000 | 143400000 | 0 | 立東營造115-12.瓏昇廠房新建廠房案-估價單(加入使用品牌)_115.10.01.pdf | 日期依檔名115.10.01；PDF內未見日期；假設工程清潔計價面積，非確認的總樓地板面積 1244.5坪。不同面積口徑，不做每坪排名。
基益營造 | 2026-04-01 | 210047839 | 199983656 | 9999183 | 65000 | 182967664 | 210047839 | 210047840 | 1 | 115.04.01-基益營造-工程估價單.pdf | PDF日期2026/4/1；假設工程清潔計價面積，非確認的總樓地板面積 1182.89坪。不同面積口徑，不做每坪排名。
廠商 | 原分類 | 原金額 | PDF頁 | 註記
大展營造 | 假設工程 | 3604928 | 1 | 總表原值；不得與逐筆明細再重複加總
大展營造 | 土方工程 | 1637383 | 1 | 總表原值；不得與逐筆明細再重複加總
大展營造 | 鋼構工程 | 31302484 | 1 | 總表原值；不得與逐筆明細再重複加總
大展營造 | 結構工程 | 38156185 | 1 | 總表原值；不得與逐筆明細再重複加總
大展營造 | 內部裝修工程 | 20184097 | 1 | 總表原值；不得與逐筆明細再重複加總
大展營造 | 外部裝修工程 | 12011044 | 1 | 總表原值；不得與逐筆明細再重複加總
大展營造 | 門窗工程 | 7140806 | 1 | 總表原值；不得與逐筆明細再重複加總
大展營造 | 裝修什項工程 | 1096267 | 1 | 總表原值；不得與逐筆明細再重複加總
大展營造 | 公共設施工程 | 2714454 | 1 | 總表原值；不得與逐筆明細再重複加總
大展營造 | 運什費 | 3605864 | 1 | 總表原值；不得與逐筆明細再重複加總
大展營造 | 管理費 | 11319467 | 1 | 總表原值；不得與逐筆明細再重複加總
大展營造 | 利潤及稅捐 | 8729824 | 1 | 總表原值；不得與逐筆明細再重複加總
立東營造 | 假設工程 | 3799609 | 1 | 總表原值；不得與逐筆明細再重複加總
立東營造 | 結構體工程 | 37387686 | 1 | 總表原值；不得與逐筆明細再重複加總
立東營造 | 鋼構工程 | 35684599 | 1 | 總表原值；不得與逐筆明細再重複加總
立東營造 | 泥作裝修工程 | 29804181 | 1 | 總表原值；不得與逐筆明細再重複加總
立東營造 | 門窗工程 | 9523700 | 1 | 總表原值；不得與逐筆明細再重複加總
立東營造 | 雜項工程 | 5789532 | 1 | 總表原值；不得與逐筆明細再重複加總
立東營造 | 運什費 | 1219893 | 1 | 總表原值；不得與逐筆明細再重複加總
立東營造 | 勞工安全衛生及品質管理費 | 1219893 | 1 | 總表原值；不得與逐筆明細再重複加總
立東營造 | 工程保險費 | 487957 | 1 | 總表原值；不得與逐筆明細再重複加總
立東營造 | 管理及利潤 | 11654379 | 1 | 總表原值；不得與逐筆明細再重複加總
立東營造 | 加值營業稅 | 6828571 | 1 | 總表原值；不得與逐筆明細再重複加總
基益營造 | 假設工程 | 6917256 | 1 | 總表原值；不得與逐筆明細再重複加總
基益營造 | 結構工程 | 63168038 | 1 | 總表原值；不得與逐筆明細再重複加總
基益營造 | 鋼構工程 | 41869118 | 1 | 總表原值；不得與逐筆明細再重複加總
基益營造 | 泥作裝修工程 | 41094488 | 1 | 總表原值；不得與逐筆明細再重複加總
基益營造 | 外部裝修工程 | 13066593 | 1 | 總表原值；不得與逐筆明細再重複加總
基益營造 | 門窗工程 | 7371886 | 1 | 總表原值；不得與逐筆明細再重複加總
基益營造 | 設備工程 | 4693000 | 1 | 總表原值；不得與逐筆明細再重複加總
基益營造 | 雜項工程 | 2937300 | 1 | 總表原值；不得與逐筆明細再重複加總
基益營造 | 綠化植栽工程 | 1849985 | 1 | 總表原值；不得與逐筆明細再重複加總
基益營造 | 勞工安全衛生管理費（0.8%） | 1463741 | 1 | 總表原值；不得與逐筆明細再重複加總
基益營造 | 工程營造保險費（0.5%） | 914838 | 1 | 總表原值；不得與逐筆明細再重複加總
基益營造 | 管理費及利潤（8%） | 14637413 | 1 | 總表原值；不得與逐筆明細再重複加總
基益營造 | 加值營業稅（5%） | 9999183 | 1 | 總表原值；不得與逐筆明細再重複加總
基益營造 | 空氣污染防治費 | 65000 | 1 | 總表原值；不得與逐筆明細再重複加總